# Chequeo contra las bases, uno por uno

Fecha: domingo 23 de agosto de 2026 · cierre mañana lunes 24, 23:59

Fuente: bases/FMA_2026-2027_bases.pdf, secciones II Requisitos, III Temáticas y exclusiones.

Verdictos: ✅ se cumple y hay con qué probarlo · 🟡 se cumple pero está flojo · 🔴 exposición real

## 0. Resultado del chequeo

Los 8 requisitos se cumplen, uno de ellos con una salvedad que depende del certificado de vigencia. De las 7 características valoradas (basta una), cumplimos 5. Y aparecieron dos cosas que no habíamos mirado:

🔴 1. Las bases excluyen "edición e impresión de publicaciones", y el ítem 3 del presupuesto decía tres veces la palabra "impresión". No creo que la exclusión apunte a nosotros: está dirigida a proyectos editoriales, y el proyecto ganador que FMA presentó tenía un cuadernillo docente. Pero no hay razón para entregarles una planilla que literalmente dice "impresión de publicaciones" y dejar que un evaluador tenga que decidir a nuestro favor. Ya lo corregí: esas partidas ahora se llaman producción de material de terreno, del cuadernillo y del kit para instalación de capacidades, que es lo que efectivamente son. Mismo monto, misma cosa, redacción que no se presta.

🟡 2. "Incorporar prácticas bioculturales" es una de las características valoradas, y es exactamente lo que sacamos ayer. La decisión sigue siendo correcta, porque basta cumplir una y cumplimos cinco. Pero conviene saber que el componente que descartamos tenía dónde puntuar, y que la respuesta a saberes ancestrales queda apoyada solo en el mapuzugun de Los Trigales.

## 1. Los 8 requisitos

| # | Requisito | Veredicto | Con qué se prueba, y dónde va |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vincular las ciencias naturales con otras disciplinas y saberes | ✅ | Ecología y gestión ambiental, educación ambiental y arte, declaradas como las tres disciplinas obligatorias, cada una con alguien que la sostiene. El herbario ilustrado no es decorativo: es el componente artístico con producto propio |
| 2 | Generar conciencia y acción por el cuidado de la naturaleza | ✅ | 🔑 La palabra que importa es acción. Los expedientes del Art. 9 son protección legal de ejemplares concretos, no sensibilización. Es lo que nos separa de un proyecto de difusión |
| 3 | Metas específicas alineadas con objetivos verificables | ✅ es nuestro punto más fuerte | La tabla de indicadores de proceso: 180 árboles, RMSE menor a 5 cm, kappa mayor a 0,6, 85% de relocalización a ciegas, 3 kits entregados con acta. Cada uno con su medio de verificación y su semana |
| 4 | Trayectoria previa en el territorio y/o con comunidades locales | ✅ cumplimos las dos, y basta una | Territorio: el observatorio, público y verificable desde antes. Comunidades: Ekuwün, con la exploración de briófitos en el Ñielol y la MEMT 2026 documentadas en su propia cuenta |
| 5 | Experiencia comprobable para llevar a cabo el proyecto | 🟡 depende del certificado | Tres evidencias públicas y comprobables sin adjuntar nada: el observatorio en línea, el perfil de iNaturalist de la especialista con 2.893 identificaciones, y las actividades de Ekuwün. La Q29 confirma que las trayectorias individuales acreditan al equipo. Lo que falta es la figura legal, no la experiencia |
| 6 | Implementar entre diciembre 2026 y agosto 2027 | ✅ | La carta Gantt son exactamente esos 9 meses, 36 semanas, con los meses de la plantilla reetiquetados |
| 7 | Generar acciones que puedan impulsar mayores acciones a largo plazo | ✅ el argumento más sólido que tenemos | La línea base no sirve de nada sin la segunda medición. La continuidad deja de ser una intención y pasa a ser una consecuencia metodológica. Más el kit, los docentes formados y la ficha de revisita ya diseñada |
| 8 | Implementarse en territorio nacional | ✅ | Temuco, La Araucanía |

## 2. Las 7 características valoradas (basta una)

| Característica | Veredicto | Nota |
| --- | --- | --- |
| Prácticas transdisciplinarias (artes, humanidades, ciencias) | ✅ | Las tres disciplinas declaradas |
| Prácticas bioculturales | 🟡 débil desde ayer | Queda el registro de nombres locales y en mapuzugun en la ficha F1. Es real, pero es una línea del formulario, no un componente |
| Procesos participativos con co-diseño, co-ejecución e instalación de capacidades para autonomía a largo plazo | ✅ casi textual | 🔑 Es la característica que mejor describe el proyecto entero: co-diseño de la ficha pictográfica con las fonoaudiólogas, ejecución por los propios estudiantes, y el kit más los docentes formados como capacidad instalada. Conviene citar esta frase de las bases al responder |
| Saberes ancestrales | 🟡 | El mapuzugun de NT1 a 4° en Los Trigales, que es verificable. No simular más que eso |
| Vínculo con prácticas artísticas | ✅ | Herbario ilustrado, con producto y con meta |
| Instalar aprendizajes y fomentar la curiosidad | ✅ | La secuencia didáctica y el encuadre del árbol como hábitat |
| Vínculo con áreas protegidas o espacios de cuidado, o especies amenazadas | ✅ | Humedal Urbano Río Cautín-Sector Antumalén, declarado bajo la Ley 21.202, en el propio barrio de Hablaarte. No es prestado. No priorizamos especies amenazadas, y no hace falta: el criterio es "y/o" |

Cinco de siete, cuando el requisito es una.

## 3. Las 10 exclusiones

| Exclusión | ¿Nos toca? |
| --- | --- |
| Campañas comunicacionales o políticas | ✅ No. Por eso el generador de contenido para redes quedó fuera desde el principio |
| Auspicio de eventos | ✅ No |
| Proyectos internacionales sin impacto en Chile | ✅ No |
| Emprendimientos comerciales o productivos | ✅ No |
| Residencias artísticas | ✅ No |
| Becas de estudio, arancel, matrícula, manutención | ✅ No. Ningún honorario del presupuesto es una beca |
| Socios o colaboradores vinculados a minería, industria papelera o maderera, explotación agrícola u otras acciones extractivistas | ⬜ Verificar. Casi con certeza no, pero los socios declarados son las tres escuelas y Ekuwün, y conviene confirmar que ninguna tiene ese tipo de vínculo antes de firmar |
| Exposiciones de arte | ✅ No. El herbario es una colección de trabajo que queda en la escuela, no una exposición |
| Edición e impresión de publicaciones | 🔴 Era nuestra única exposición, y ya está corregida. Ver §0 |
| Proyectos en etapa de ideas, sin validación previa | ✅ No. El observatorio lleva años operando y la Q4 define "etapa de ideas" como no tener ningún desarrollo previo |
| Propuestas sin proyección a largo plazo | ✅ No. Es nuestro requisito 7 |

## 4. Temática

Solo son admisibles los proyectos que se relacionen con al menos una de las siete temáticas, y el formulario permite elegir una sola.

Elegida: Temática 1, monitoreo de territorios, biodiversidad y/o ecosistemas subrepresentados. Se mantiene, y está bien elegida: la Q24 y la Q32 confirmaron que lo urbano no está excluido, y la Q32 valida un caso casi idéntico al nuestro.

Vale saber que tocamos otras dos sin poder marcarlas, y conviene nombrarlas en el texto para mostrar densidad:

Temática 6, colecciones biológicas: el herbario ilustrado, el catastro codificado y las observaciones que fluyen a GBIF son, en rigor, creación y sistematización de una colección.

Temática 7, expedientes y articulación territorial desde la autogestión comunitaria: los expedientes del Art. 9 son literalmente "elaboración de expedientes".

⚠️ Y la definición de comunidad de la nota al pie juega a favor: incluye "organizaciones vecinales o territoriales u organizaciones que realizan gestión territorial con objetivos de conservación socioambiental". Ekuwün encaja.

## 5. Lo que este chequeo cambia

| Qué | Estado |
| --- | --- |
| Reformular el ítem 3 del presupuesto para que no diga "impresión" | ✅ hecho, mismo monto, ya regenerado |
| Citar textual la frase de co-diseño e instalación de capacidades al responder el campo de participación | ⬜ al redactar |
| Nombrar las temáticas 6 y 7 en el texto, sin marcarlas | ⬜ al redactar |
| Confirmar que ninguna escuela ni Ekuwün tiene vínculos extractivistas | ⬜ una pregunta, hoy |
| Asumir que la respuesta de saberes ancestrales será modesta y honesta | ✅ decisión tomada |