# Qué falta para cerrar la postulación

Hoy: domingo 16 de agosto de 2026 · Cierre: lunes 24 de agosto, 23:59

Quedan 8 días, pero solo 5 hábiles: lunes 17 a viernes 21.

Portal: fondofma.vform.io · postulación ID 1593168, estado "En creación"

La regla que ordena esta semana: todo lo que dependa de otra persona sale mañana lunes.

Todo lo que dependa solo de nosotros se puede escribir el fin de semana.

El lunes 24 no se trabaja en contenido: se revisa y se envía.

## 1. 🔴 Los tres que pueden hundir la postulación

Van primero porque no son "pendientes": son riesgos de admisibilidad.

| # | Qué | Por qué es crítico |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Ekuwün va a postular otro proyecto a este mismo fondo? | Solo se permite uno por persona u organización. Si alguien más de Ekuwün ya inició una postulación, las dos quedan en riesgo. Hay que preguntarlo hoy, no el viernes |
| 2 | ¿Quién es el representante legal y acepta ser el responsable del proyecto? | Es quien responde ante FMA, firma el presupuesto y recibe los fondos. Sin esa persona confirmada por nombre, la postulación no se puede enviar |
| 3 | Postulaciones incompletas son inadmisibles automáticamente | Los tres PDF (presupuesto, Gantt y presentación) y los 14 campos de texto son obligatorios. No hay envío parcial. Por eso el orden importa más que la perfección |

## 2. Lo que solo tú puedes responder

Ninguna de estas la puedo averiguar yo. Son diez y varias se contestan en un mensaje.

### 2.1 Ekuwün (bloquea las páginas 3 y 4 y las 350 palabras de experiencia)

| # | Dato | Dónde va |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre legal exacto | Encabezado de todos los documentos |
| 2 | Tipo de personalidad jurídica y año de constitución | Datos de organización |
| 3 | Representante legal | Responsable del proyecto y firma del presupuesto |
| 4 | Dirección de la organización | Encabezado de la planilla de presupuesto |
| 5 | Proyectos anteriores: nombre, año, territorio, comunidad y resultado | 🔑 Las 350 palabras de experiencia previa |
| 6 | Trabajo previo con estas tres escuelas: qué, cuándo, con qué curso | Experiencia con comunidades del territorio |

⚠️ El RUT ya me lo diste y lo tengo para el formulario. No va al repositorio, que es público.

💡 Sobre el punto 5: si Ekuwün no tiene proyectos anteriores documentados, eso también se puede escribir bien. La Q29 confirma que las trayectorias individuales de los integrantes acreditan la experiencia del equipo. Lo que no se puede es inventar proyectos.

### 2.2 Equipo (bloquea el presupuesto completo)

| # | Decisión |
| --- | --- |
| 7 | Coordinación pedagógica: quién. Es el único rol vacante y el que el proyecto ganador sí tenía |
| 8 | Dedicación en meses de cada rol. Es el número que falta para cerrar el presupuesto |
| 9 | Retención: 14,5% o 10,75%. Mi recomendación sigue siendo 14,5%: si sobra se reasigna, si falta hay que recortar actividades |
| 10 | Paula: ¿confirmó? Disponibilidad de diciembre a agosto, si ha hecho inventarios dendrométricos (medir no es identificar) y si tiene experiencia con estudiantes |

## 3. Los correos que tienen que salir mañana lunes

Cinco correos, ninguno largo. Lo que tarda no es escribirlos: es que contesten.

| # | A quién | Qué se pide | Si no contesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A las tres escuelas (ya salió lo de las cartas) | 🔴 Cuatro datos más, en el mismo hilo: ¿Hablaarte es parvularia o también básica?, qué cursos participan, en qué asignatura lo integrarían, y si hay estudiantes con discapacidad específica | Se escribe con supuestos declarados |
| 2 | DMAO (aseo@temuco.cl) | Cómo aplican en la práctica la tabla de edad del Art. 32 | Se reporta el valor como rango de edad. Ya está previsto |
| 3 | UFRO | Investigador interesado en usar los datos, carta de apoyo, y de paso si tienen dron con piloto acreditado | Se aplica el plan B: líquenes como morfotipos, sin determinación de especie |
| 4 | Mesa municipal de humedales | Coordinación para actividades educativas en el Humedal Antumalén | La salida de Hablaarte se hace igual en el corredor ribereño |
| 5 | Cotizaciones de equipamiento | Clips macro, monoculares, cronómetros, chalecos infantiles | Se presupuesta con los órdenes de magnitud y se declara |

⏱ Los correos 2, 3 y 4 no bloquean el envío. Se mandan igual porque si contestan mejoran la postulación, y si no, ya tenemos escrito qué hacer en cada caso. El correo 1 sí importa, porque de él depende cuántos árboles compromete Hablaarte.

## 4. Lo que puedo verificar yo esta semana

No necesito nada de ti para estas. Dime si quieres que las haga.

| # | Qué | De dónde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Número y fecha de la resolución que declara el Humedal Urbano Río Cautín-Sector Antumalén | Portal de Humedales del MMA, ficha 11. Hoy lo citamos por prensa, que sirve para decidir pero no para citar |
| 2 | Valor de la UTM del mes | SII. Es lo único que falta para expresar el Art. 32 en pesos |
| 3 | ¿El sector ribereño de Hablaarte tiene arbolado medible o es matorral y pastizal? | Nuestra propia imagen satelital. Es el único punto que podría echar abajo el diseño de esa escuela, y se resuelve mirando |
| 4 | Fuente y fecha exacta de la capa de 344 loteos | Nuestros propios archivos. Hoy no está anotada en ninguna parte y Nicolás tuvo razón en preguntarlo |

## 5. Lo que falta producir, y qué necesita cada cosa

| Producto | Estado | Qué lo desbloquea |
| --- | --- | --- |
| Título del proyecto | ⬜ No existe. Ver §6 | Tu elección entre tres opciones |
| 3 palabras clave | ⬜ | Propuesta: arbolado urbano · biodiversidad · ciencia ciudadana escolar |
| 3 áreas y 3 disciplinas | ⬜ | Ya propuestas: Ecología y gestión ambiental · Educación ambiental · Arte. Se confirma cuando esté la coordinación pedagógica |
| Nº de integrantes | ⬜ | Sale del §2.2 |
| Paso 7 · Presupuesto (PDF desde planilla) | ⏭️ estructura lista | Dedicaciones y retención. Con eso lo cierro en una sesión |
| Paso 8 · Carta Gantt (PDF desde planilla) | ⏭️ contenido listo | Nada. Lo puedo armar apenas quieras: las 28 actividades ya tienen sus semanas |
| Monto solicitado y fechas | ⬜ | Salen del presupuesto y del Gantt |
| 4.900 palabras en 14 campos | ⬜ | Los datos de Ekuwün para 2 de los 14. Los otros 12 se pueden escribir ya |
| PDF de presentación, 7 planas | ⬜ | Se arma al final con lo ya escrito |
| Fichas de trayectoria del equipo | ⬜ | Media plana por persona. Q29 las hace válidas como acreditación |
| Cartas de apoyo en UN solo PDF | 🟡 pedidas | Que lleguen. Fecha límite razonable: jueves 21 |

🔑 El hallazgo útil de esta tabla: de los 14 campos de texto, 12 no dependen de ningún dato pendiente. Se pueden escribir mañana mismo. Solo la experiencia previa de Ekuwün y la composición del equipo esperan.

## 6. El título, que no existe y hay que elegir

Es un campo obligatorio y no lo hemos definido nunca. Tres opciones, con lo que gana y lo que pierde cada una:

| Opción | Gana | Pierde |
| --- | --- | --- |
| "El árbol como hábitat: línea base ciudadana de la biodiversidad del arbolado urbano de Temuco" | Dice exactamente qué es y usa la palabra que el fondo financia, biodiversidad | Largo, y suena a informe técnico |
| "¿Qué vive en nuestros árboles? Estudiantes de tres escuelas de Temuco investigan la biodiversidad de su barrio" | La pregunta al frente, se entiende de inmediato, y nombra a quienes lo hacen | Puede leerse como proyecto educativo, y el fondo advirtió que lo puramente educativo no basta |
| "Observatorio Ciudadano del Arbolado Urbano de Temuco: el árbol como hábitat" | Continuidad con lo que ya existe y es público | ⚠️ Riesgo real: hace parecer que el producto es el observatorio, que es justo lo que no queremos |

Mi recomendación: la primera, con la segunda como subtítulo en el PDF de presentación. La tercera la descartaría por el riesgo que ya identificamos.

## 7. El plan día por día

| Día | Qué |
| --- | --- |
| Hoy, domingo 16 | Responder el §2, aunque sea por mensaje y desordenado. Es lo que destraba todo lo demás |
| Lunes 17 | Salen los cinco correos del §3. Elegir título. Yo armo el Gantt, que no depende de nada |
| Martes 18 | Cierro el presupuesto si llegaron las dedicaciones. Empiezo los 12 campos que no están bloqueados |
| Miércoles 19 | Sigo con los textos. Recordatorio a las escuelas que no hayan contestado |
| Jueves 20 | 🔴 Fecha límite de las cartas de apoyo. Se arma el PDF único con las que haya |
| Viernes 21 | Últimos textos, fichas de trayectoria, y cierre de todo lo que dependa de terceros |
| Sábado 22 y domingo 23 | PDF de presentación de 7 planas y revisión completa |
| Lunes 24 | Cargar en el portal por la mañana. No a las 23:00 |

⚠️ Sobre el lunes 24: el portal guarda progreso, así que conviene ir cargando los campos desde el miércoles y no dejar todo para el último día. Un portal que se cae a las 23:30 del día del cierre es un riesgo evitable.

## 8. Lo que NO hay que hacer esta semana

Por si aparece la tentación, y porque el tiempo alcanza justo:

❌ No rediseñar nada más. El diseño científico, las fichas y el equipamiento están cerrados. Lo que falta es escribir y sumar.

❌ No esperar respuestas para escribir. Cada pendiente ya tiene su plan B escrito. Se redacta con el supuesto declarado y se corrige si llega el dato.

❌ No ejecutar el piloto antes del 24. Ya está verificado que no es necesario para acreditar trayectoria: el piloto es la primera actividad del proyecto adjudicado, en diciembre.

❌ No perseguir las cartas de apoyo hasta el final. Son un adjunto opcional. Si el jueves hay dos de tres, se envían dos.

❌ No tocar el sitio público ni los datos satelitales esta semana. La corrección de "cobertura vegetal" en docs/index.html es real y puede esperar al 25.

## 9. Estado de los diez pasos

| Paso | Estado |
| --- | --- |
| 1. Diseño científico | ✅ |
| 2. Piloto | ✅ |
| 3. Equipo | 🟡 falta la coordinación pedagógica y las dedicaciones |
| 4. Escuelas y alianzas | ✅ · 🟡 cartas pedidas, esperando |
| 5. Actividades | ✅ |
| 6. Indicadores | ✅ |
| 6.bis. Fichas y equipamiento | ✅ nuevos esta semana |
| 7. Presupuesto | 🔴 bloqueado por dos números |
| 8. Carta Gantt | ⏭️ listo para armar, no bloqueado |
| 9. Textos del formulario | ⬜ 12 de 14 campos se pueden escribir ya |
| 10. PDF de presentación | ⬜ último de la lista |