# Estado de la postulación FMA — cierre de sesión

Última actualización: 24 de agosto de 2026

Cierre de la convocatoria: 24 de agosto de 2026, 23:59

Estado: ✅ POSTULACIÓN ENVIADA el 24 de agosto de 2026

Postulación en el portal: ID 1593168 · fondofma.vform.io

Preselección y entrevistas: entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre

Notificación de seleccionados: 5 de octubre de 2026

Este documento existe para retomar el trabajo sin releer los veinte documentos anteriores.

Lee solo esto y después ve al documento específico que necesites.

## 1. Qué es el proyecto, en tres líneas

Estudiantes de tres escuelas de Temuco caracterizan los árboles de su propio barrio y registran la biodiversidad que sostienen. Postula Acción Ecologista Ekuwün al Fondo FMA 2026-2027 (hasta $6.000.000, ejecución dic-2026 a ago-2027). El árbol es el hábitat y la unidad de muestreo; los talleres son el método, no el producto.

Título definitivo: ¿Qué árboles sostienen más vida? Línea base ciudadana del arbolado urbano de Temuco

## 2. Lo que quedó entregado

| Producto | Estado | Dónde |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto (planilla oficial) | ✅ $5.995.080 | entrega/FMA_Presupuesto.xlsx |
| Carta Gantt (planilla oficial) | ✅ 30 actividades, 36 semanas | entrega/FMA_Carta_Gantt.xlsx |
| PDF de presentación, 7 planas | ✅ | entrega/pdf/FMA_Presentacion.pdf |
| Fuente editable del PDF | ✅ HTML + planas en PNG a 300 dpi | entrega/pdf/presentacion.html · entrega/pdf/planas/ |
| Los 15 campos de texto | ✅ enviados | FMA_2026_TEXTOS_ENVIADOS.md |
| Cartas de apoyo | ✅ adjuntadas al formulario | cartas/ |

⬜ Faltaban dos imágenes en la página 5 del PDF: el afiche del catastro de Av. Caupolicán y la tabla del SERVIU. Van en entrega/pdf/img/ como caupolican_afiche.jpg y serviu_tabla.jpg, y se regenera desde presentacion.html.

## 3. Datos duros del formulario, para no volver a calcularlos

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Temática | 1 · Monitoreo de territorios, biodiversidad y/o ecosistemas subrepresentados |
| Palabras clave | arbolado urbano · biodiversidad · ciencia ciudadana |
| Áreas de trabajo | Ciencias naturales y exactas · Ciencias sociales · Arte |
| Disciplinas | Ecología y gestión ambiental · Educación ambiental · Artes visuales o Ilustración |
| Fecha de inicio | 1 de diciembre de 2026 |
| Fecha de término | 31 de agosto de 2027 |
| Nº de integrantes | 6 (5 si Claudia asume también la coordinación general) |
| Monto solicitado | $5.995.080 |
| ¿Validación previa? | Sí |

Los 14 textos redactados, todos dentro del límite: objetivo general (300) · beneficiarios directos (299) · beneficiarios indirectos (297) · metas y verificación (490) · experiencia previa (341) · cómo trabajan las disciplinas (339) · conocimientos y acciones (350) · conocimientos de las comunidades (350) · cómo se comparte el conocimiento (345) · proyección a largo plazo (345) · prácticas artísticas (346) · saberes territoriales (336) · capacidades (349) · inclusión (346).

✅ Ya están consolidados. Los 15 campos de texto abierto (eran 15, no 14: faltaba contar el 3.20 de validación previa) quedaron transcritos literalmente en `FMA_2026_TEXTOS_ENVIADOS.md`, recuperados del PDF de resumen del portal. Ese documento incluye además un anexo con las erratas detectadas después del envío. Es la base para preparar la entrevista.

## 4. Las decisiones tomadas (no volver a discutirlas)

| Decisión | Por qué |
| --- | --- |
| El árbol como hábitat, no como objeto de estudio | Es lo que el fondo financia: conservación de biodiversidad |
| Cada escuela estudia su propio sector | El gradiente se busca dentro de cada barrio. Se descartó el sitio de referencia en Ñielol |
| 180 árboles comprometidos, 210 como meta | Se compromete lo que se cumple y se entrega por encima |
| No subir el número de árboles | El n no es la restricción: lo son la proporción de nativas, el rango de cobertura y los tres sitios |
| Líquenes y hongos comprometidos · aves y artrópodos complementarios | Recorte tras la revisión de Nicolás Mendoza |
| Carbono y valor Art. 32 dentro, como estimación con rango declarado | Nunca decir que se "mide" el CO₂ capturado |
| Fuera: oxígeno, remoción de contaminantes, generador de redes | Ver FMA_2026_SERVICIOS_LINEA_BASE_Y_MONITOREO.md |
| Dos productos: línea base + sistema de monitoreo | La continuidad es consecuencia metodológica, no intención |
| 🔑 El protocolo va DENTRO de asignaturas; el herbario va FUERA, como taller de Ekuwün | El protocolo carga el argumento de continuidad; el taller carga la identidad de Ekuwün. Ver FMA_2026_ACTIVIDADES.md §1.2 |
| No se compra dron | Normativa DGAC, participación nula de estudiantes, y cuesta lo mismo que los tres kits |
| Tres devoluciones barriales, no un seminario único | Los datos de un barrio no le sirven al otro, y el Art. 9 exige que los vecinos propongan |
| La metodología de fichas de Hablaarte queda abierta | Se compromete co-diseño, pilotaje y ajuste, no un método validado |

## 5. 🔴 Lo que bloqueaba al cierre

| # | Pendiente | Bloquea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Datos institucionales de Ekuwün: nombre legal, personalidad jurídica, año, representante legal, dirección | El presupuesto quedó con dos corchetes visibles: dirección y firma |
| 2 | ¿Ekuwün postuló otro proyecto a este fondo? | ⚠️ Solo se permite uno |
| 3 | Cartas de apoyo de las tres escuelas | Adjunto opcional |
| 4 | Coordinación pedagógica: quién | Es el rol vacante desde el principio |
| 5 | Confirmación de Paula: disponibilidad dic-ago, inventarios dendrométricos, experiencia con estudiantes | Coherencia del equipo |

## 6. Preguntas abiertas para cuando el proyecto se adjudique

| # | Pregunta | A quién |
| --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 ¿Hablaarte es solo parvularia o también básica? | La escuela. Define si producen datos dendrométricos o solo de biodiversidad |
| 2 | ¿En qué asignatura y unidad entra el protocolo en cada escuela? | Los docentes. Es el corazón del argumento de continuidad |
| 3 | ¿Los Trigales tiene PIE? ¿RBD y dependencia de Hablaarte? | Las escuelas |
| 4 | ¿Hay estudiantes con discapacidad específica en los cursos? | Las escuelas |
| 5 | Criterio DAP a edad para aplicar el Art. 32 | DMAO, aseo@temuco.cl |
| 6 | Investigador de la UFRO interesado en los datos, y carta de apoyo | UFRO |
| 7 | Número y fecha de la resolución del Humedal Antumalén | Portal de Humedales del MMA, ficha 11 |
| 8 | Cotizaciones reales del equipamiento | Proveedores |
| 9 | ¿El corredor ribereño de Hablaarte tiene arbolado medible? | Imagen satelital propia |
| 10 | Fuente y fecha de descarga de la capa de 344 loteos | Nuestros propios archivos |
| 11 | Quien guió los briófitos, ¿puede validar morfotipos de líquenes? | Contacto vía Ekuwün. Resolvería la debilidad de H3 |

## 7. Criterios que se mantienen

Honestidad radical. Rangos en vez de cifras falsas, limitaciones explícitas, cero greenwashing.

🔴 Distinguir lo que Ekuwün desarrolló directamente de aquello en lo que participó como parte de una red. Para lo colectivo: "Ekuwün participó en…", más una frase diciendo que la metodología no es nuestra y que lo que traemos son los aprendizajes. Corregido el 24-08 tras escribir mal lo del catastro de Caupolicán. No es solo ético: el texto queda más creíble.

El satélite mide cobertura vegetal, no árboles. Decir "cobertura vegetal" donde el dato es satelital. No debilita la propuesta: es su justificación.

Nunca presentar el observatorio como el producto. Es infraestructura previa y cuesta cero operar.

No inventar antecedentes de Ekuwün ni de las escuelas. Etiquetar origen: oficial / testimonio / pendiente.

El RUT y los teléfonos no van al repositorio, que es público.

Un sector con pocos árboles no es un problema del diseño: es el dato.

Sin guiones largos en lo que sale del proyecto: se lee como escrito por IA.

Decir lo que no vamos a hacer. En cada campo largo hay una declaración de límite, y es lo que hace creíble el resto.

## 8. Hallazgos que sostienen la propuesta

Lo urbano no está excluido del fondo (Q24 y Q32 de la jornada oficial).

No existe planilla de evaluación (Q33): se evalúa cumplimiento de requisitos y coherencia. Abarcar más no suma puntaje.

Las bases excluyen campañas comunicacionales, exposiciones de arte y edición e impresión de publicaciones. Por eso el ítem 3 del presupuesto se redactó como producción de material de terreno.

Se adjudican entre 4 y 7 proyectos al año.

Anclajes verificados: Art. 9 y Art. 28 de la Ordenanza 004/2021 · Humedal Urbano Antumalén bajo Ley 21.202 · Diagnóstico de Biodiversidad de La Araucanía del MMA, que declara que no existe sistema de información territorial de biodiversidad.

Chequeo requisito por requisito en CHEQUEO_BASES.md: los 8 requisitos se cumplen y 5 de las 7 características valoradas.

🔑 No existe literatura sobre niñas y niños con trastorno del desarrollo del lenguaje generando datos de biodiversidad. El proyecto puede producir la primera evidencia, porque la submuestra ciega compara el error por escuela. Ver ../investigacion/FICHAS_INCLUSIVAS_EVIDENCIA.md.

## 9. Dónde está cada cosa

Todo en postulaciones/, en .md y .docx.

| Documento | Para qué |
| --- | --- |
| `ESTADO_FMA_CIERRE_SESION` | Este documento. Empezar por acá |
| CHEQUEO_BASES | Requisito por requisito contra las bases |
| CIERRE_QUE_FALTA | Lo pendiente, con plan día por día |
| FMA_2026_ACTIVIDADES | Paso 5: las 30 actividades con semanas, productos e indicadores. De aquí salen presupuesto y Gantt |
| FMA_2026_SISTEMA_DE_FICHAS | F1 en tres formatos, F2 del tramo, F3 de revisita, niveles pedagógicos, diccionario de variables, kit |
| FMA_2026_EQUIPAMIENTO_INCLUSIVO | Cada instrumento evaluado por valor científico, educativo, inclusión y continuidad · el veredicto sobre el dron |
| FMA_2026_DISENO_CIENTIFICO | Pregunta, hipótesis, variables, muestreo · §11.2 el riesgo de las nativas |
| FMA_2026_PILOTO | Ficha v1, protocolo y las 12 pruebas del piloto |
| FMA_2026_SERVICIOS_LINEA_BASE_Y_MONITOREO | Qué se mide, qué se estima, qué requiere monitoreo · fórmula del Art. 32 |
| FMA_2026_ESCUELAS_E_INCLUSION | Las tres escuelas y el perfil de Paula |
| FMA_2026_DECISION_SITIOS | Por qué cada escuela estudia su sector |
| EKUWUN_ANTECEDENTES | Lo recogido del Instagram, con fuentes etiquetadas |
| RESPUESTAS_COMENTARIOS_NM | Las 25 respuestas a la revisión de Nicolás Mendoza |
| MODELO_CARTA_APOYO_ESCUELAS · cartas/ | Cartas por escuela y correos |
| `FMA_2026_TEXTOS_ENVIADOS` | 🔑 Los 15 textos tal como se enviaron, más las erratas. Para la entrevista |
| `FMA_2026_FLUJO_DE_CAJA` | 🔑 Flujo mes a mes y qué pedir en la firma del convenio |
| RESUMEN_PARA_CONVERSAR | Para compartir con el equipo y las escuelas |
| ../investigacion/FICHAS_INCLUSIVAS_EVIDENCIA | 41 referencias con DOI sobre ciencia con estudiantes con dificultades de lenguaje |
| ideas_no_usadas/ | La dimensión intergeneracional, archivada con su nota |
| entrega/ | Los tres adjuntos oficiales |
| ../scripts/generar_planillas_fma.py | Regenera presupuesto y Gantt desde el plan de actividades |

## 10. Si el proyecto se adjudica

Entrevista de preselección entre el 21 de septiembre y el 2 de octubre: presentación de máximo 10 diapositivas. Se arma con el PDF de 7 planas que ya existe.

Las tres cosas que hay que hacer primero, en diciembre:

El piloto metodológico con un curso, 20-25 árboles. Su criterio de éxito no es que salga bien: es encontrar al menos tres problemas y corregirlos.

La sesión de co-diseño con Hablaarte, con las propuestas de FICHAS_INCLUSIVAS_EVIDENCIA sobre la mesa.

Preguntar a los docentes en qué asignatura entra el protocolo. Es lo que sostiene toda la promesa de continuidad.