# Flujo de caja del proyecto y entrega de fondos

Proyecto: Fondo FMA 2026-2027 · postulación 1593168 · $5.995.080

Fecha del análisis: 24 de agosto de 2026

Para qué sirve: para la firma del convenio, entre el 12 de octubre y el 30 de noviembre de 2026.

Este documento existe porque el presupuesto es una lista de partidas y no dice cuándo sale cada

peso. Al cruzarlo con las semanas del plan de actividades aparece un desajuste que hay que

negociar antes de firmar.

## 1. Cómo entra la plata

De las preguntas frecuentes oficiales, sección I "Aspectos económicos - presupuestarios",

pregunta 4, textual:

*"Con la firma del convenio se entregará el 50% del monto adjudicado. El saldo restante se

entregará de acuerdo con los plazos establecidos en la carta Gantt aprobada del proyecto o según

lo definido en el convenio."*

| Tramo | Monto | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Primero, a la firma | $2.997.540 | Entre octubre y noviembre de 2026, antes de iniciar |
| Segundo | $2.997.540 | 🔴 Según la carta Gantt aprobada. Esto es lo que hay que negociar |

## 2. Cómo sale

Reconstrucción mes a mes, cruzando cada partida del presupuesto con la semana en que se ejecuta

según FMA_2026_ACTIVIDADES.md.

| Mes | Gasto del mes | Acumulado | Saldo del primer tramo |
| --- | --- | --- | --- |
| dic 2026 | $143.800 | $143.800 | $2.853.740 |
| ene 2027 | $578.900 | $722.700 | $2.274.840 |
| feb 2027 | $1.734.130 | $2.456.830 | $540.710 |
| mar 2027 | $744.925 | $3.201.755 | 🔴 –$204.215 |
| abr 2027 | $761.775 | $3.963.530 | –$965.990 |
| may 2027 | $531.200 | $4.494.730 | –$1.497.190 |
| jun 2027 | $269.750 | $4.764.480 | –$1.766.940 |
| jul 2027 | $507.750 | $5.272.230 | –$2.274.690 |
| ago 2027 | $722.850 | $5.995.080 | –$2.997.540 |

🔴 El primer tramo se agota en marzo, que es exactamente el mes en que empieza el terreno con

los estudiantes. La etapa crítica arrancaría sin caja.

La causa está en febrero: $1.734.130 en un solo mes, el 29% del proyecto. Ahí se compran los

cuatro kits, la óptica, los chalecos y botiquines, y se imprime el sistema de fichas. **No se puede

correr**: todo eso tiene que estar montado antes de que los estudiantes salgan a medir en marzo.

## 3. Qué pasa según cuándo llegue el segundo tramo

| Llegada del segundo tramo | Resultado |
| --- | --- |
| Inicio de febrero de 2027 | Nunca falta caja |
| ✅ Inicio de marzo de 2027 | Nunca falta caja |
| Inicio de abril de 2027 | Ekuwün adelanta $204.215 |
| Inicio de mayo de 2027 | Ekuwün adelanta $965.990, en plena temporada de terreno |

⚠️ El escenario de mayo es el que ocurre por defecto si nadie dice nada, porque la mitad del

calendario de ejecución cae a fines de abril y es la lectura natural para quien no mire el flujo.

## 4. Lo que hay que pedir, y por qué se sostiene

Segundo tramo al cierre de la Etapa 1, fines de febrero de 2027, semana 12.

No es una fecha arbitraria. Es el cierre de una etapa que ya existe en la carta Gantt y que entrega

tres productos verificables ya comprometidos:

| Producto de la Etapa 1 | Semana |
| --- | --- |
| Informe de piloto con al menos tres problemas detectados y corregidos | 4 |
| Sistema de fichas: F1 en tres formatos, F2, F3 y protocolo | 8 |
| Jornada de formación docente, con lista de asistencia | 12 |

Es decir: hay un hito con evidencia entregable justo en el mes en que se acaba la plata. Eso

convierte la petición en algo que se sostiene solo, sin pedir un trato especial.

✅ Ya quedó marcado en la carta Gantt enviada, en un bloque al pie titulado *"ENTREGA DE FONDOS ·

referencia para el convenio"*, con la marca del 50% en la semana 12. La plantilla oficial autoriza

agregar filas, y las preguntas frecuentes dicen que el saldo sigue los plazos de la carta Gantt

aprobada, así que es el documento donde corresponde dejarlo escrito.

💡 También sirve mencionarlo en la entrevista de preselección: muestra que el presupuesto se

pensó como flujo y no como lista de compras.

## 5. Sobre los honorarios, que era la otra duda

Las bases no dicen nada de honorarios. La única fuente es la pregunta 3 de las preguntas

frecuentes, textual:

*"No existe un porcentaje máximo para el pago de honorarios; sin embargo, se recomienda no

destinar la totalidad del fondo a este ítem."*

Es una recomendación, no un tope. La única regla dura es el techo de $6.000.000.

| Ítem | Total | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Honorarios | $3.606.750 | 60,2% |
| 2. Producción | $1.727.880 | 28,8% |
| 3. Otros | $660.450 | 11,0% |
| Total | $5.995.080 |  |

✅ Cumple sin problema. No es la totalidad y queda un 40% en producción y materiales. Es

defendible en la entrevista porque el proyecto es intensivo en trabajo humano (terreno con

estudiantes, validación taxonómica, formación docente) y el equipamiento es de bajo costo por diseño.

Otros dos puntos de la misma fuente:

Los $6.000.000 incluyen gastos administrativos (pregunta I.1), y queda a criterio de cada

postulante destinar o no parte a eso. Nosotros no cargamos overhead: todo va a ejecución.

Sobre impresión (pregunta I.6): el fondo no financia proyectos cuyo objetivo principal sea

imprimir, pero sí financia material educativo complementario *"siempre que no constituya el ítem

principal del presupuesto"*. Nuestro ítem 3 completo es 11% y la línea de fichas y protocolo es

3% del total. Bien cubiertos.

## 6. Advertencias sobre este cálculo

⚠️ La distribución mes a mes es una reconstrucción, no un dato del presupuesto, que no tiene

columna de fechas. Se armó cruzando cada partida con la semana de su actividad en

FMA_2026_ACTIVIDADES.md. Los totales cuadran exactos con los $5.995.080, pero el mes

asignado a cada compra es una estimación razonable, no un compromiso.

La retención del 14,5% ($456.750) también es caja que sale, aunque va al SII y no a las

personas. Está incluida en todos los números de arriba.

Ekuwün necesita poder operar esa caja: emitir y recibir boletas, y sostener el desfase si el

segundo tramo llegara tarde de todos modos.

## 7. Reproducir el cálculo

La lógica es: cada partida del presupuesto se asigna al mes de su actividad en el plan de

actividades (semanas 1-4 diciembre, 5-8 enero, 9-12 febrero, 13-16 marzo, 17-20 abril, 21-24 mayo,

25-28 junio, 29-32 julio, 33-36 agosto). Los honorarios se multiplican por 1,145 por la retención y

las compras de los ítems 2 y 3 por 1,19 por el IVA.