# Paso 3 — Equipo necesario

Proyecto: Observatorio Ciudadano del Arbolado Urbano de Temuco · Fondo FMA 2026-2027

Fecha: 12 de agosto de 2026

Base: FMA_2026_DISENO_CIENTIFICO.md · FMA_2026_PILOTO.md · FMA_2026_ARQUITECTURA_CONTINUIDAD.md

## 1. El criterio con el que van a mirar el equipo

No es la presencia de credenciales. Es la coherencia. En la jornada, ante la pregunta de si el científico debe tener un rol o nivel de participación determinado:

*"La verdad es que no. Nosotros revisamos, nos interesa más ver en términos globales que el equipo y las especialidades del equipo sean coherentes con los objetivos que persiguen. […] Nos interesa más cómo funcionan globalmente, más que qué tanto participa un miembro en específico."*

Esto define la regla de diseño del equipo:

Cada cosa que el proyecto promete tiene que tener a alguien que pueda hacerla. Ni una promesa sin responsable, ni un integrante sin función.

Y dos reglas administrativas que ya verificamos: no hay mínimo ni máximo de integrantes (Q30), y las trayectorias individuales de cada integrante acreditan la experiencia del equipo (Q29). O sea: un equipo chico y bien encajado es mejor que uno largo y decorativo.

## 2. Los roles que el diseño exige (derivados, no genéricos)

Cada rol sale de una función concreta del proyecto. Si una función desaparece del proyecto, el rol desaparece con ella.

| # | Rol | Qué hace exactamente | ¿Indelegable? | Dedicación estimada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coordinación general | Contraparte ante FMA, informes de avance, gestión de fondos, articulación con escuelas, carta Gantt | Sí, por bases (representante) | La mayor del proyecto, distribuida en los 9 meses |
| 2 | Análisis territorial y datos | Capas satelitales, estratificación de sitios, cruce de datos ambientales por árbol, análisis estadístico (GLMM), publicación en el observatorio | No, pero ya lo tenemos resuelto | Media, concentrada en dic-ene y may-ago |
| 3 | Validación taxonómica | Confirma especies de árboles desde fotos, valida morfotipos de líquenes, revisa identificaciones de iNaturalist | Sí — sin esto no hay H1 ni H3 | Puntual pero crítica: concentrada tras cada salida |
| 4 | Coordinación pedagógica | Diseña la secuencia didáctica, capacita docentes, adapta el protocolo a la edad, produce el cuadernillo | Sí — es la brecha que más se nota | Alta en dic-abr |
| 5 | Terreno y control de calidad | Acompaña salidas, ejecuta la submuestra de control a ciegas, mide el error de los datos ciudadanos | No, puede recaer en 2 o 3 | Concentrada en marzo-abril |
| 6 | Registro audiovisual | Documenta el proceso (compromiso con FMA) y produce el material educativo | No | Baja, transversal |

Los docentes de las escuelas no son un rol contratado: son contraparte. Ya están pagados por su establecimiento y su participación se acredita con la carta de la dirección. Pero sí hay que nombrarlos en el equipo ampliado, porque son quienes sostienen la continuidad después.

## 3. Lo que ya tenemos y lo que falta

| Rol | Estado | Quién |
| --- | --- | --- |
| 1 · Coordinación | ✅ Cubierto | Tú |
| 2 · Análisis territorial y datos | ✅ Cubierto y acreditable | Tú — con el observatorio como evidencia pública: serie 2005-2024, índice de equidad, cruce con 344 loteos |
| 3 · Validación taxonómica | ❌ Falta | — |
| 4 · Coordinación pedagógica | ❌ Falta | Parcialmente cubierto por Ekuwün y los docentes, pero sin perfil acreditado |
| 5 · Terreno y control de calidad | 🟡 Parcial | Puede recaer en el rol 3 o en un tesista |
| 6 · Registro audiovisual | 🟡 Resoluble | Puede hacerlo alguien del equipo con un celular — las bases dicen que no requiere equipamiento especializado |

Dos brechas reales, y ninguna es fatal. Las dos se resuelven con personas, no con presupuesto grande — y ahora sabemos que se pueden pagar (Q5, Q25, Q55: honorarios sin porcentaje máximo, la coordinación no tiene por qué ser ad honorem).

## 4. Las dos brechas, y dónde buscarlas

### 4.1 Validación taxonómica — la más crítica

Por qué es indelegable: si nadie confirma las especies, H1 (nativo vs. exótico) no se puede contrastar; si nadie valida los morfotipos de líquenes, H3 se cae. Sin este rol, el proyecto promete lo que no puede entregar, y eso es justo lo que la evaluación por coherencia detecta.

Perfiles que sirven, en orden de conveniencia:

Académico/a de la UFRO en ciencias forestales, botánica o ecología. Suma trayectoria institucional y abre la puerta a la alianza para continuidad. El Dr. Rodrigo Vargas trabajó el arbolado patrimonial de Temuco.

Tesista de magíster o doctorado que pueda usar los datos para su propia investigación. Es la fórmula más eficiente: dedicación real a costo acotado, y su tesis es continuidad del proyecto.

Liquenólogo/a o micólogo/a, aunque sea a distancia. Los líquenes tienen pocos especialistas en Chile — hay que verificar disponibilidad antes de comprometer H3.

Identificadores de iNaturalist — complemento real, gratuito y ya funcionando, pero no reemplaza a un responsable: no se le puede pedir cuentas a una comunidad voluntaria.

⚠️ Alternativa honesta si no aparece nadie: recortar el alcance. Trabajar con morfoespecies sin determinación taxonómica formal es metodológicamente válido —lo dejamos escrito en el diseño— y permite responder H2 (efecto del contexto) y parcialmente H1 usando origen nativo/exótico solo de los árboles, que sí se puede determinar con fotos y guías. Se pierde H3. Es mejor prometer menos y cumplirlo.

### 4.2 Coordinación pedagógica — la que el proyecto ganador tenía y nosotros no

El proyecto premiado que presentaron en la jornada lo lideraba una profesora de educación básica con magíster en investigación y cambio educativo. No es casualidad: el fondo se define por "arte, ciencia y educación", y advirtió que un proyecto puramente educativo no basta, pero tampoco basta uno puramente científico.

Perfiles que sirven:

Docente de ciencias con experiencia en indagación, idealmente de una de las tres escuelas. Es la opción más coherente: la continuidad queda dentro del establecimiento.

Educador/a ambiental de Ekuwün, si el vínculo con las escuelas viene de ahí. ⚠️ Necesito saber qué es Ekuwün para evaluarlo.

Estudiante de pedagogía en práctica profesional de la UFRO o UCT.

## 5. La restricción que ordena todo: $6.000.000 en 9 meses

Es el límite duro y conviene verlo antes de armar el organigrama, no después.

El fondo recomienda no destinar la totalidad a honorarios (Q5, Q25). Si reservamos algo más de la mitad para personas, el resto va a materiales, equipamiento (Q38 lo permite: binoculares, lupas), traslados (Q17) e impresión del cuadernillo.

Con esa fracción no alcanza para nadie a jornada completa durante 9 meses. La pregunta correcta no es "¿cuántas personas?" sino "¿cuántas horas de cada especialidad?".

Modelo realista: un equipo chico con dedicaciones parciales y concentradas.

| Rol | Cuándo se concentra | Forma de contratación |
| --- | --- | --- |
| Coordinación | transversal, con picos en dic y mar-abr | honorarios mensuales parciales |
| Análisis y datos | dic-ene (preparación) · may-ago (análisis) | honorarios por producto |
| Validación taxonómica | tras cada salida, mar-may | honorarios por hora o por producto |
| Coordinación pedagógica | dic-feb (diseño) · mar-abr (ejecución) | honorarios por producto |
| Terreno y control | mar-abr | honorarios por jornada |
| Audiovisual | transversal, baja intensidad | dentro de otro rol |

⚠️ No pongo cifras acá a propósito: los montos van en el paso 7, con valores reales de mercado que tú puedas confirmar. Lo que sí importa ahora es la forma: pago por producto o por jornada, no sueldos mensuales completos, porque el fondo no da para eso y un presupuesto que finja lo contrario se cae solo.

## 6. Cómo acreditar la coherencia (la tabla que conviene incluir en la postulación)

Este es el formato que responde directamente al criterio de evaluación: cada objetivo, quién lo cubre y con qué evidencia.

| Lo que el proyecto promete | Quién lo hace | Evidencia de capacidad |
| --- | --- | --- |
| Estratificar el muestreo por cobertura arbórea | Análisis territorial | Índice de equidad por unidad vecinal ya publicado |
| Aportar datos ambientales por árbol | Análisis territorial | Serie satelital 2005-2024 y capa de temperatura ya operativas |
| Medir 200-350 árboles con estudiantes | Coordinación pedagógica + terreno + docentes | Vínculo existente con tres escuelas vía Ekuwün |
| Registrar biodiversidad asociada | Terreno + estudiantes | Protocolo escrito; iNaturalist como plataforma de identificación |
| Validar especies y morfotipos | Validación taxonómica | ⬜ por acreditar |
| Estimar el error de los datos ciudadanos | Terreno y control de calidad | Diseño de submuestra ciega con umbrales definidos |
| Analizar (GLMM, diversidad) | Análisis y datos | Metodología escrita en el diseño científico |
| Dejar capacidad instalada | Docentes + coordinación pedagógica | Protocolo, cuadernillo y colección quedan en la escuela |
| Publicar y devolver a la comunidad | Coordinación + observatorio | Sitio público operativo desde antes del proyecto |
| Traducir a incidencia | Coordinación | Ordenanza Art. 9 y 28; PLADECO y PRC en proceso; diagnóstico regional del MMA |

La fila con el cuadrito vacío es la única que hoy no podemos llenar. Ese es, exactamente, el trabajo de esta semana.

## 7. Quién postula: el marco para decidir

No lo puedo decidir por ti, pero el árbol de decisión es corto:

| Figura | A favor | En contra |
| --- | --- | --- |
| Persona natural (tú) | Simple, sin trámites, sin personalidad jurídica. Confirmado que no hay ventaja evaluativa por tipo de postulante (Q18, Q19) | Toda la responsabilidad administrativa recae en ti |
| Ekuwün (si tiene personalidad jurídica) | Acredita el vínculo con las escuelas de forma institucional | ⚠️ Q31/Q35: no podría postular ningún otro proyecto a este fondo |
| UFRO | Máxima solidez y continuidad institucional | Tiempos administrativos universitarios; quedan 12 días |
| Colectivo no formalizado | — | Q47 lo resuelve: se postula a nombre de una persona natural representante |

Mi recomendación: postular tú como persona natural, con un equipo nombrado que incluya a las personas de Ekuwün, al perfil taxonómico y al pedagógico, y con cartas de apoyo de las escuelas y —ojalá— de la UFRO. Eso da coherencia sin depender de trámites que no alcanzan.

Dos precisiones útiles: una persona puede ser responsable de un proyecto e integrante del equipo de otro (Q7), y no hay formato exigido para las cartas de apoyo (Q39), así que se pueden pedir hoy mismo.

## 8. Lo que hay que hacer esta semana

Ordenado por lo que más tarda en conseguirse:

Cartas de apoyo de las tres escuelas. Es lo más lento y lo primero que mira un evaluador. Sin formato exigido: basta que la dirección declare conocer el proyecto y comprometer participación.

Conseguir el perfil taxonómico. Un correo a la UFRO explicando el proyecto y ofreciendo honorarios por validación. Si en una semana no hay respuesta, se aplica el plan B del §4.1 y se recorta H3.

Definir la coordinación pedagógica. Puede salir de las mismas escuelas.

Fichas de trayectoria de cada integrante (media plana cada una: qué hizo, dónde, con quién). Q29 las hace válidas como acreditación.

Abrir el formulario en línea para inventariar los documentos que piden y el PDF de 7 planas (Q8, Q34).

## 9. Sigo necesitando cuatro respuestas

Las mismas de la vez pasada, ahora más urgentes porque bloquean el paso 4:

¿Qué es Ekuwün y qué relación tiene con las escuelas? Sin esto no puedo escribir la sección de trayectoria ni decidir si conviene que postule.

¿Hay alguien de biología o ciencias forestales a quien podamos escribirle esta semana?

Direcciones de las tres escuelas, para ubicarlas por estrato de cobertura.

¿Postulas tú como persona natural? Es la decisión que ordena todo lo demás.