# Mapa del formulario de postulación

Portal: fondofma.vform.io · Postulación ID 1593168 · estado "En creación"

Cierre: 24/08/2026, 23:59 · Leído el 12 de agosto de 2026 (solo lectura: no se completó ni envió nada)

## 0. Lo que hay que saber de una

| Estructura | 8 páginas · 6 secciones con contenido |
| --- | --- |
| Texto a escribir | hasta 4.900 palabras repartidas en 14 campos abiertos |
| Adjuntos obligatorios | 3: presupuesto (PDF), carta Gantt (PDF), presentación visual (PDF, máx. 7 planas) |
| Adjunto opcional | cartas de apoyo, todas en un solo PDF |
| Plantillas provistas | Planilla_tipo_de_presupuesto.xlsx y Planilla_tipo_carta_gantt.xlsx — hay que usarlas ("a partir de la planilla provista") |
| Guarda progreso | Sí, botón Guardar. También hay botón Colaborar para trabajar con otra persona |

⚠️ Ojo con un detalle del portal: la página de instrucciones tiene texto del año pasado ("Para 2025, buscamos…") y los documentos adjuntos son `Bases_FondoFMA_2025-2026.pdf` y las preguntas frecuentes 2025-2026. No usar esos: las bases vigentes son las 2026-2027, que ya tenemos archivadas en postulaciones/bases/. Las temáticas del formulario propiamente tal sí son las de 2026-2027.

## 1. Páginas 1-2 · Información del proceso e Instrucciones

Solo lectura. Contiene las temáticas, requisitos, características deseables, exclusiones y el cronograma. Nada que completar.

Descargables desde acá: plantilla de presupuesto, plantilla de carta Gantt, bases (versión vieja), preguntas frecuentes (versión vieja) y un enlace de YouTube.

## 2. Página 3 · Caracterización de participantes

Datos personales de quien postula. Todos obligatorios salvo el correo alternativo.

| Campo | Tipo |
| --- | --- |
| Correo electrónico alternativo | opcional |
| Género | selección |
| Año de nacimiento | número |
| Máximo nivel educacional | selección |
| Región donde vives | selección → La Araucanía |
| Área del conocimiento en que te desempeñas | selección |
| Disciplina en que te desempeñas | selección |
| ¿Te identificas con algún pueblo indígena reconocido por el Estado? | Sí / No |

## 3. Página 4 · Datos de organización y colaboradores

| Campo | Tipo | Nuestra situación |
| --- | --- | --- |
| ¿Postula el proyecto como una organización? | Sí / No | ⬜ Decisión pendiente |
| ¿Cuenta con socios (colectivos sin personalidad jurídica, personas naturales o jurídicas)? | Sí / No | Sí — escuelas, Ekuwün |
| Cartas de apoyo o colaboración | PDF opcional, todas en un solo documento | ⬜ Por conseguir |
| ¿Has recibido antes financiamiento del Fondo FMA? | Sí / No | No |
| ¿Estás colaborando actualmente en otro proyecto con FMA? | Sí / No | No |

💡 Nota: las cartas figuran como opcionales. Siguen siendo muy recomendables —acreditan el vínculo con las escuelas— pero saber que no bloquean el envío baja la presión de estos días.

## 4. Página 5 · Descripción del proyecto ← el núcleo

| Campo | Límite | Estado de nuestro material |
| --- | --- | --- |
| Título del proyecto | corto | ⬜ Por definir |
| Temática de la convocatoria | selección única | ✅ Temática 1 (monitoreo de ecosistemas subrepresentados) |
| Objetivo general | 300 palabras | ✅ Deriva de la pregunta científica |
| 3 palabras clave | 3 | ✅ p. ej. arbolado urbano · biodiversidad · ciencia ciudadana |
| Beneficiarios directos | 300 palabras | ✅ Comunidades escolares |
| Beneficiarios indirectos | 300 palabras | ✅ Barrios, municipio, comunidad científica |
| Metas, resultados esperados y cómo se verifican | 500 palabras | ✅ Del diseño científico — es el campo más largo y el más importante |
| Región de implementación | selección múltiple | La Araucanía |
| Fecha de inicio y de término | fechas | ⬜ Del paso 8 (Gantt) |
| Nº de integrantes del equipo (incluye responsable) | número | ⬜ Del paso 3 |
| Área de trabajo 1, 2 y 3 | 3 selecciones obligatorias | ⬜ Ver §7 |
| Disciplina 1, 2 y 3 | 3 selecciones obligatorias | ⬜ Ver §7 |
| ¿Hubo validación previa? | Sí / No | ✅ Sí |
| Experiencia previa con comunidades del territorio | 350 palabras | ✅ Ekuwün + observatorio |
| Monto solicitado | número | ⬜ Del paso 7 |
| Presupuesto | PDF obligatorio, desde plantilla | ⬜ Paso 7 |
| Carta Gantt | PDF obligatorio, desde plantilla | ⬜ Paso 8 |

Dos definiciones del propio formulario que conviene aprovechar:

Validación previa: *"actividades previas al lanzamiento de un proyecto —como talleres piloto, presentaciones a líderes locales, proyectos previos empleando la metodología o trabajando con la comunidad— que nos permitan comprobar que las ideas de su proyecto funcionan en la práctica"*. → Respondemos Sí sin forzar nada: el observatorio es un proyecto previo empleando la metodología, y el vínculo con las escuelas es trabajo con la comunidad.

Comunidad: "todos los seres —humanos y no humanos— que viven en un mismo territorio y que están conectados entre sí, pues dependen unos de otros para existir". → 💡 Esta definición es un regalo para este proyecto: nuestra tesis es literalmente que el árbol y los organismos que sostiene son una comunidad interdependiente. Conviene recogerla explícitamente.

## 5. Página 6 · Requisitos — 5 campos de 350 palabras

Todos obligatorios. 1.750 palabras.

| Pregunta | Con qué la respondemos |
| --- | --- |
| ¿Cómo trabajarán las diversas disciplinas para abordar el objetivo? | Ecología + educación + análisis territorial + arte |
| ¿Qué conocimientos y acciones relacionadas al cuidado de la naturaleza considera? | Protocolo, biodiversidad asociada, expedientes Art. 9 |
| ¿Cómo se incorporarán conocimientos de las comunidades participantes? | Co-diseño con docentes, nombres locales de los árboles |
| ¿Cómo se compartirá el conocimiento generado con las personas del territorio? | Observatorio público, cuadernillo, devolución en cada escuela |
| ¿Considera proyección a largo plazo? ¿De qué manera? | 🔑 El campo decisivo — acá va la arquitectura de continuidad |

Y el adjunto: PDF de presentación con apoyos visuales, máximo 7 planas.

## 6. Página 7 · Características deseables — ⚠️ son OBLIGATORIAS en el formulario

Esto es lo más importante del hallazgo. En las bases figuran como "características que se valorarán adicionalmente". En el formulario, los cuatro campos son obligatorios (llevan asterisco). No se puede enviar sin responderlos.

| Pregunta (350 palabras c/u) | Nuestra situación |
| --- | --- |
| ¿Vínculo con prácticas artísticas y/o culturales? ¿Cuáles y cómo? | 🟡 Teníamos el herbario ilustrado como opción. Ahora hay que concretarlo sí o sí |
| ¿Cómo considera los saberes territoriales y/o ancestrales relacionados a la naturaleza? | 🟡 El eje mapuche pasa de opcional a obligatorio de responder |
| ¿Qué capacidades busca promover a nivel territorial y cómo podrían ser replicadas, instaladas o proyectadas? | ✅ Protocolo, docentes formados, colección, expedientes |
| ¿El proyecto es inclusivo con grupos diversos, disidencias y/o personas con discapacidad? | ❌ No lo habíamos considerado en absoluto |

Consecuencias directas para el diseño:

El componente artístico deja de ser opcional. Hay que definirlo de verdad — mi recomendación sigue siendo el herbario ilustrado, que además calza con la temática de colecciones biológicas.

El eje de saberes territoriales hay que responderlo. Si no se va a trabajar en serio con comunidad mapuche, la respuesta honesta es explicar qué sí se hará —recoger nombres y usos locales de los árboles con las familias de los estudiantes— y no simular una participación que no habrá.

Inclusión y accesibilidad hay que diseñarla. Es una pregunta legítima y no tenemos respuesta. Hay material real posible: un protocolo de medición de árboles es especialmente accesible —se mide con las manos, se registra por foto, no depende de leer rápido ni de escribir bien— y eso se puede diseñar explícitamente para estudiantes con necesidades educativas especiales. Pero hay que pensarlo, no improvisarlo.

## 7. Las tres disciplinas obligatorias

El formulario exige declarar tres áreas y tres disciplinas. Es la forma concreta en que verifican el requisito de transdisciplina. Propuesta:

| # | Área | Disciplina | Qué la sostiene en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciencias naturales y exactas | Ecología y gestión ambiental | La pregunta científica, el muestreo, los GLMM |
| 2 | Ciencias sociales | Educación ambiental | Secuencia didáctica, talleres, cuadernillo |
| 3 | Arte | Arte | Herbario ilustrado y guías de campo |

Alternativas para la tercera, según cómo se cierre el equipo: Botánica (si entra el perfil taxonómico), Geografía (por el análisis territorial) o Estudios culturales y/o patrimonio (si el eje de saberes locales toma peso).

⚠️ Coherencia obligatoria: la disciplina declarada debe tener a alguien en el equipo que la sostenga. Es exactamente lo que el fondo dijo que evalúa.

## 8. Presupuesto total de escritura

| Sección | Palabras |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto | 1.750 |
| Requisitos | 1.750 |
| Características deseables | 1.400 |
| Total | 4.900 palabras |

Más tres PDF: presupuesto, carta Gantt y presentación de 7 planas.

Con 12 días, es abordable, pero no sobra tiempo. Sugerencia de orden: primero las decisiones que bloquean (equipo, escuelas, quién postula), después presupuesto y Gantt —porque de ahí salen el monto y las fechas que pide el formulario—, después los textos largos, y al final la presentación visual, que se arma con lo ya escrito.

## 9. Lo que necesito para empezar a redactar

¿Postulas como organización o como persona natural? (página 4, primera pregunta)

Qué es Ekuwün — determina la respuesta de socios y la de experiencia previa

Nº de integrantes del equipo y quiénes

Las dos plantillas .xlsx: están en la página de instrucciones del portal. Si me autorizas a descargarlas desde tu navegador, las reviso y armo el presupuesto y la carta Gantt en el formato exacto que piden. Si prefieres, las bajas tú y me las pasas.

Una decisión nueva: qué vamos a decir sobre inclusión y accesibilidad, que es campo obligatorio y no estaba en nuestro diseño.