# Piloto metodológico — Paso 2

Proyecto: Observatorio Ciudadano del Arbolado Urbano de Temuco · Fondo FMA 2026-2027

Escuelas vinculadas vía Ekuwün: Escuela Campos Deportivos · Escuela Los Trigales · HablArte

Objetivo del piloto: encontrar los problemas del método, no producir resultados.

Fecha: 11 de agosto de 2026

Base: FMA_2026_DISENO_CIENTIFICO.md

## 0. Lo primero: el vínculo con las escuelas cambia la postulación

Tener tres escuelas ya vinculadas por Ekuwün no es un detalle logístico: es la evidencia que nos faltaba.

Las bases del Fondo FMA excluyen "proyectos en etapa de ideas" y exigen "trayectoria previa en el territorio y/o con comunidades locales". Hasta ayer nuestra respuesta era trayectoria territorial (el análisis satelital) y cero trayectoria con comunidades escolares. Con Ekuwün, la respuesta pasa a ser ambas, que es lo que el evaluador quiere leer.

⚠️ Corrección del 12-08-2026, tras la Jornada de Orientación.

Escribí más abajo que ejecutar el piloto antes del 24 de agosto era casi condición para acreditar

trayectoria. No es así. La Q4 define "etapa de ideas" como un proyecto *sin ningún grado de

desarrollo o validación previa —sin piloto, sin trabajo previo con la comunidad, sin antecedentes de

factibilidad—*, y la Q9 aclara que no se exige que el proyecto esté en ejecución. Los criterios

son alternativos, y ya cumplimos dos por vías independientes.

El piloto sigue siendo necesario metodológicamente (sin el tiempo por árbol no sabemos si el

proyecto cabe en 240 árboles), pero puede ejecutarse como primera actividad del proyecto adjudicado,

en diciembre de 2026. Ver FMA_2026_REVISION_TRAS_JORNADA.md §4.

## 1. Qué escuela elegir para el piloto (y por qué no la más fácil)

Criterio contraintuitivo pero correcto: el piloto va en el sitio más difícil, no en el más cómodo.

Un protocolo que funciona donde sobran árboles grandes y sanos no prueba nada. Uno que funciona donde hay pocos árboles, chicos y maltratados, funciona en cualquier parte. Además, el estrato de baja cobertura es donde el proyecto definitivo tendrá la mitad de sus sitios: conviene descubrir ahí los problemas.

### Cómo decidir con datos propios

Ubicar cada escuela en su unidad vecinal y leer su cobertura arbórea en nuestra propia capa:

| Unidad vecinal | Sector | Dosel % | LST (°C) | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIÓN | urbano | 3,0 | 32,6 | 81,7 |
| JAVIERA CARRERA ORIENTE | urbano | 3,1 | 31,1 | 80,0 |
| ALEMANIA | urbano | 3,6 | 32,4 | 80,0 |
| PRIETO SUR | urbano | 3,1 | 32,4 | 79,8 |
| MUSEO FERROVIARIO | urbano | 3,2 | 31,7 | 79,8 |
| AQUELARRE | urbano | 3,5 | 31,7 | 79,6 |
| ESTADIO | urbano | 4,2 | 32,2 | 79,4 |
| SAN ANTONIO | urbano | 4,1 | 30,9 | 78,7 |
| RECABARREN | urbano | 4,2 | 32,0 | 78,7 |
| 5 SUR | urbano | 3,8 | 31,0 | 78,4 |
| VILLA ALEGRE | urbano | 5,3 | 31,1 | 78,2 |
| VALPARAÍSO | urbano | 3,3 | 30,4 | 77,5 |
| ALTO DEL BOSQUE | urbano | 5,9 | 31,2 | 77,5 |
| CERRO MARIPOSA | urbano | 6,8 | 30,5 | 76,8 |
| JAVIERA CARRERA PONIENTE | urbano | 5,8 | 31,0 | 76,7 |
| CAUPOLICÁN | urbano | 4,8 | 31,8 | 76,5 |
| LAS ENCINAS | urbano | 7,4 | 33,0 | 76,5 |
| AMANECER | urbano | 5,0 | 30,7 | 75,5 |
| INDUSTRIAL | urbano | 8,1 | 32,1 | 75,2 |
| NAHUELBUTA | urbano | 7,8 | 30,7 | 74,5 |
| BORDE RÍO | urbano | 7,0 | 30,3 | 74,2 |
| LABRANZA ALTO | urbano | 12,2 | 30,7 | 72,3 |
| RALUNCOYÁN | urbano | 15,6 | 30,6 | 72,1 |
| COIHUECO | urbano | 16,4 | 30,4 | 71,9 |
| LABRANZA UNO NORTE | urbano | 13,5 | 29,8 | 69,2 |
| CREADORES | urbano | 19,2 | 31,0 | 65,1 |
| SECTOR RIBEREÑO | urbano | 17,2 | 30,7 | 61,9 |
| BOTROLHUE | urbano | 15,9 | 29,7 | 59,6 |
| LOS RÍOS | urbano | 17,2 | 28,3 | 59,1 |
| ACCESO NORTE | urbano | 22,5 | 28,6 | 56,2 |
| COSTANERA | urbano | 21,8 | 29,4 | 48,0 |
| ÑIELOL | urbano | 52,1 | 24,4 | 7,6 |
| TROMEN MOLLULCO · BOYECO · LA SERENA · MONTE VERDE | rural | 18–55 | 23–31 | — |

Regla de decisión (aplicar con las direcciones de las tres escuelas):

Ubicar cada escuela en su UV → leer su dosel %.

Estrato bajo: dosel < 8%. Estrato alto: dosel > 12%.

Elegir para el piloto la escuela del estrato bajo que tenga mejor disponibilidad de curso y docente.

Si las tres caen en el mismo estrato, elegir por variedad de arbolado en el buffer de 500 m — hay que ir a mirar una vez antes de decidir.

⚠️ No sé dónde están las tres escuelas y no lo voy a suponer. Pásame las direcciones y las ubico en la capa de unidades vecinales en cinco minutos, con su dosel, su temperatura y su índice — eso además queda como anexo de la postulación.

Reserva las otras dos. El piloto usa una sola escuela. Las otras dos entran al proyecto definitivo sin haber sido "gastadas" en pruebas, y con un protocolo ya corregido — que es una mejor primera experiencia para ellas.

## 2. Sistema de identificación de árboles

### 2.1 Estructura del código

`

XXX - NNN

│     └── correlativo de 3 dígitos dentro de la escuela (001–999)

└──────── prefijo de 3 letras del sitio

`

| Sitio | Prefijo | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Escuela Los Trigales | TRI | TRI-001 |
| Escuela Campos Deportivos | CDE | CDE-001 |
| HablArte | HAB | HAB-001 |
| Submuestra de control | se usa el mismo código del árbol, en planilla aparte | TRI-014 |

Reglas:

El código no se reutiliza jamás, ni siquiera si el árbol se tala. Un árbol talado queda como TRI-023 · estado: eliminado con su fecha. Esa es, literalmente, la evidencia de pérdida de arbolado, y es uno de los datos más valiosos que puede producir el proyecto.

Los códigos se preimprimen en las fichas antes de salir (tira de 60 códigos por equipo). Evita duplicados y errores de tipeo en terreno.

Formato fijo: 3 letras, guion, 3 dígitos con ceros a la izquierda. TRI-007, nunca TRI-7.

### 2.2 Qué cadena de datos amarra el código

`

TRI-014

├── Ficha de terreno       → especie, perímetro, altura, copa, estado, emplazamiento

├── Fotos                  → nombre de archivo: TRI-014_arbol.jpg, TRI-014_corteza.jpg, TRI-014_hoja.jpg

├── Coordenadas GPS        → lat, lon + precisión declarada por el celular

├── Observaciones iNaturalist → campo Arbol_OCAU = "TRI-014" + código en notas

├── Grilla de líquenes     → nº de morfotipos, celdas ocupadas

└── Datos ambientales      → los agrega el Observatorio por cruce espacial:

cobertura arbórea 100 m, LST, unidad vecinal, índice de prioridad

`

Los estudiantes levantan las cinco primeras filas. La sexta la aporta el Observatorio automáticamente desde las capas satelitales ya operativas: nadie mide temperatura en terreno.

### 2.3 Marcado físico: la decisión que hay que probar, no asumir

El problema real: ¿cómo encontramos el mismo árbol dentro de 3 años para remedirlo? De eso depende toda la promesa de línea base.

| Opción | A favor | En contra | Veredicto piloto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin marca física (GPS + foto + referencia de dirección) | No interviene el árbol; no requiere permiso | El GPS de celular tiene error de 3-10 m; en una vereda con árboles cada 6 m, eso es ambiguo | ✅ Probar en el piloto |
| Placa de aluminio con clavo | Estándar forestal, duradero | En arbolado público requiere autorización municipal, y visualmente se lee como daño. Mal mensaje para un proyecto que denuncia la agresión al arbolado | ❌ No en el piloto |
| Tiza o marcador temporal | Inmediato, inofensivo | Dura días | 🟡 Solo para la jornada |
| Referencia a dirección postal + posición | Barato y robusto: "frente a Prieto Norte 1245, 2º árbol hacia el norte" | Requiere disciplina al anotar | ✅ Obligatorio, junto al GPS |

Decisión: sin marca permanente, con triple redundancia (GPS + foto del árbol con contexto + referencia a dirección). Y el piloto prueba si eso alcanza — ver la prueba de relocalización en §5.

## 3. Ficha de terreno piloto

Una hoja por árbol, tamaño carta, impresa y plastificada o en carpeta con clip. En el piloto se usa papel, no aplicación. Si el papel funciona, después se digitaliza; si se parte por la app, los problemas del método se confunden con problemas del software.

`

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ OBSERVATORIO DEL ARBOLADO URBANO DE TEMUCO · FICHA DE ÁRBOL   [PILOTO v1] │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ CÓDIGO: ___-___     Fecha: __/__/____   Hora inicio: __:__  Fin: __:__    │

│ Equipo (nombres): ______________________________________________________  │

│ Clima:  ☐ despejado   ☐ nublado   ☐ llovizna     (con lluvia NO se sale)  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. DÓNDE ESTÁ                                                             │

│    Calle y número más cercano: _________________________________________  │

│    Referencia: "____º árbol hacia el ☐N ☐S ☐E ☐O desde ese número"       │

│    GPS   lat: -38.______   lon: -72.______   precisión: ____ m            │

│    Está en: ☐ vereda  ☐ bandejón central  ☐ plaza  ☐ patio escuela        │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2. CÓMO ES                                                                │

│    Perímetro del tronco a 1,30 m del suelo: _______ , ___ cm              │

│       ¿Tiene más de un fuste?  ☐ no   ☐ sí → nº de fustes: ___            │

│       (si son varios, medir cada uno y anotar al reverso)                 │

│    Altura aproximada: _____ m     ☐ estimada a ojo  ☐ con app             │

│    Ancho de copa:  norte-sur _____ m     este-oeste _____ m               │

│    Estado del árbol (marcar UNA):                                         │

│       ☐ BUENO    copa completa, sin heridas grandes, ramas vivas          │

│       ☐ REGULAR  algunas ramas secas, heridas o poda fuerte antigua       │

│       ☐ MALO     muchas ramas secas, tronco dañado o hueco, se ve enfermo │

│    Daños visibles: ☐ desmoche  ☐ heridas  ☐ cables  ☐ clavos/carteles     │

│                    ☐ raíces levantando vereda  ☐ ninguno                  │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3. QUÉ ÁRBOL ES                                                           │

│    Lo llamamos: ________________________  (nombre común o "no sabemos")   │

│    ☐ Foto del árbol completo   ☐ Foto de la corteza   ☐ Foto de la hoja   │

│    (NO adivinar la especie: la confirma el especialista con las fotos)    │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 4. QUÉ VIVE EN ÉL                                                         │

│    LÍQUENES — grilla de 10×10 cm sobre el tronco, cara ____ (N/S/E/O),    │

│    entre 1,0 y 1,5 m de altura:                                           │

│       Celdas con liquen (de 100): _____                                   │

│       Tipos distintos que vemos:  ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐+     Fotos: ____      │

│    OTROS SERES VIVOS — 5 minutos exactos mirando tronco y ramas bajas:    │

│       ☐ insectos (¿cuántos tipos distintos? ___)  Fotos: ____             │

│       ☐ arañas   ☐ caracoles   ☐ musgo   ☐ enredadera   ☐ hongos          │

│       ☐ nido     ☐ agallas     ☐ hojas comidas   ☐ no vimos nada          │

│    ¿Subí las fotos a iNaturalist con el código del árbol?  ☐ sí  ☐ no     │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 5. LO QUE NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN (escribir libremente)                     │

│ ________________________________________________________________________  │

│ ________________________________________________________________________  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

`

Decisiones de diseño de la ficha, explicadas:

"Lo llamamos ___" en vez de "Especie". Pedir el nombre científico induce a inventar. Pedir cómo lo llaman ellos es honesto, es dato etnobotánico real, y la identificación queda donde corresponde.

Hora de inicio y fin. Es la variable de control más importante del diseño y la más fácil de olvidar. Va arriba, no al final.

Estado sanitario en 3 clases con descripción escrita en cada opción. Sin la descripción, cada equipo usa su propio criterio y la concordancia se desploma.

La casilla "no vimos nada" es obligatoria. Sin ella, la ausencia se confunde con "no miramos", y para un análisis de riqueza esa diferencia lo es todo.

Campo 5, libre. Es donde aparecen los hallazgos que no anticipamos, y es lo que mantiene despierto al estudiante.

## 4. Protocolo paso a paso para estudiantes

Escrito para leerse tal cual en el taller. Lenguaje directo, sin tecnicismos innecesarios.

### Antes de salir (en la sala, 60 min)

Un árbol es una casa. Vemos fotos: un liquen, un insecto en la corteza, un nido, musgo. Pregunta abierta: ¿qué creen que vive en el árbol de la esquina de la escuela?

Por qué medimos. Sin medir, "el árbol es grande" es una opinión. Con el perímetro, es un dato que otra persona puede comprobar dentro de diez años.

Práctica en el patio. Cada equipo mide el mismo árbol del patio. Se comparan los resultados en la pizarra. Casi nunca coinciden — y de ahí sale la conversación más importante del taller: ¿por qué nos dio distinto? ¿a qué altura mediste? ¿apretaste la huincha? Esta actividad hace más por la calidad de los datos que cualquier instructivo.

La regla de oro: el árbol feo también entra. Si el protocolo dice que toca el tercer árbol y ese está enfermo y chico, ese se mide. Elegir solo los bonitos arruinaría el estudio, porque justamente queremos saber si los árboles grandes tienen más vida que los chicos — y para eso necesitamos chicos.

Cómo se llama cada árbol: con su código. Repartir la tira de códigos preimpresos.

### En terreno (2–3 horas)

Paso 1 — Elegir el árbol sin hacer trampa.

Caminamos por la vereda que nos tocó. Medimos el primer árbol y después cada tercer árbol, sin mirar cuál es. Si el que toca está detrás de un auto o en un antejardín cerrado, se anota "no accesible" y se pasa al siguiente — pero se anota.

Paso 2 — Escribir el código y la dirección. Antes de tocar nada. Anotar hora de inicio.

Paso 3 — Las tres fotos. Árbol completo (que se vea entero y su entorno), corteza de cerca (con una mano o una regla al lado, para escala) y una hoja. Renombrar después: `TRI-014_arbol.jpg`.

Paso 4 — Medir el tronco.

Rodear el tronco con la huincha a la altura del pecho (1,30 m), ajustada sin apretar, horizontal, sin torcerse. Anotar en centímetros con un decimal.

Si el árbol se divide en dos antes de 1,30 m, se miden los dos y se anota que son dos.

Paso 5 — Estimar la altura y la copa. Con la app, o comparando con algo conocido (un poste de alumbrado ≈ 8-9 m). Se anota que es estimada — no es lo mismo que medida y no pasa nada.

Paso 6 — Mirar el estado. Leer las tres descripciones de la ficha y elegir. Si el equipo duda entre dos, marcar la peor y anotar la duda en el campo 5.

Paso 7 — La grilla de líquenes. Apoyar la grilla en el tronco entre 1,0 y 1,5 m, siempre en la misma cara (anotar cuál). Contar cuántos cuadraditos tienen liquen. Contar cuántos tipos distintos se ven —por forma y color, no por nombre—. Fotografiar cada tipo.

Paso 8 — Cinco minutos de observación. Cronómetro. Mirar tronco, ramas bajas y hojas. Fotografiar todo bicho que aparezca. Si no aparece nada, marcar "no vimos nada" — eso también es un dato.

Paso 9 — Subir a iNaturalist. Cada foto de un ser vivo se sube con el código del árbol en las notas y en el campo del proyecto.

Paso 10 — Anotar hora de término y pasar al siguiente.

### De vuelta (45 min)

Cada equipo cuenta un hallazgo. Uno solo, el que más le llamó la atención.

Se cuentan los tiempos: ¿cuánto demoramos por árbol? ¿qué fue lo más lento?

Qué salió mal. Explícitamente: ¿qué casilla no supieron llenar? Esta pregunta es el producto principal del piloto.

## 5. Las 12 pruebas del piloto

Cada punto que planteaste, convertido en una medición con un número de salida y una regla de decisión.

| # | Qué se prueba | Cómo se mide en el piloto | Qué número sale | Decisión que gatilla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiempo por árbol | Hora inicio/fin en cada ficha | mediana y rango de minutos | Si > 20 min → recortar ficha. Define cuántos árboles por sitio son viables |
| 2 | Qué pueden levantar | % de casillas completas y correctas por campo | tasa de llenado por variable | Campo con < 80% de llenado → se simplifica o se elimina |
| 3 | Instrumentos | Registro de qué faltó o falló | lista | Define la compra definitiva |
| 4 | Errores de medición | 5 árboles remedidos por un técnico, a ciegas | RMSE y sesgo del perímetro | RMSE > 5 cm → reforzar capacitación en el punto de medición |
| 5 | Sesgo de selección | Comparar la distribución de perímetros medidos vs. todos los árboles del tramo (censo rápido del técnico) | ¿se saltaron los chicos? | Si hay sesgo → regla más estricta y supervisión |
| 6 | Registro de biodiversidad | Nº de registros por árbol y por grupo | promedio de morfotipos/árbol | Si es ~0 → el método no detecta y hay que cambiarlo |
| 7 | Vínculo iNaturalist | Prueba dedicada (§6) | % de observaciones correctamente vinculadas | < 90% → agregar redundancia o cambiar mecanismo |
| 8 | Grupos viables | Comparar rendimiento entre líquenes, artrópodos, aves | registros útiles por grupo | Grupo con rendimiento nulo sale del proyecto definitivo |
| 9 | Carga del especialista | Cronometrar la validación de todo el material del piloto | minutos por árbol validado | Se extrapola: horas de especialista para 240 árboles |
| 10 | Submuestra de control | Ejecutar el 20% en el piloto (5 de 25) | viabilidad operativa | Define si el 15% del proyecto es realista |
| 11 | Variables a eliminar | Cruce de #1, #2 y #4 | lista de campos a borrar | Se espera eliminar 2-4 campos. Si no se elimina ninguno, sospechar del piloto |
| 12 | Costo del levantamiento completo | Se calcula con el tiempo real de #1 y #9 | ver §8 | Insumo directo del presupuesto (paso 7) |

### Prueba adicional que propongo: relocalización

No estaba en tu lista y es la que sostiene la promesa de "línea base para remedición".

Cómo: al día siguiente, un equipo distinto recibe solo el registro (código, GPS, foto, referencia de dirección) de 5 árboles y tiene que encontrarlos.

Métrica: cuántos de 5 encuentran, y en cuántos minutos.

Regla: si encuentran menos de 4 de 5, el registro de ubicación es insuficiente y hay que reforzarlo antes del proyecto definitivo.

Sin esta prueba, "dejamos la línea base para remedir en 3 años" es una frase; con ella, es una capacidad verificada.

## 6. Prueba específica del vínculo con iNaturalist

Se hace una semana antes de la salida, en gabinete, con material propio. No se puede descubrir en terreno, con 20 estudiantes esperando, que el mecanismo no funciona.

### Preparación (una tarde)

Crear el Proyecto Tradicional "Arbolado Urbano de Temuco (piloto)".

⚠️ Debe ser tradicional, no de colección: los campos de observación solo funcionan en los tradicionales.

Crear el campo de observación `Arbol_OCAU`, tipo texto.

Agregar el campo al proyecto y marcarlo obligatorio.

### Ejecución (10 observaciones de prueba)

Salir a cualquier calle y registrar 10 observaciones reales —líquenes, insectos, musgo— sobre 3 árboles identificados como TST-001, TST-002, TST-003.

En cada observación: llenar el campo Arbol_OCAU y escribir el código al inicio de las notas: TRI-014 | ....

Casos de prueba deliberados (esto es lo importante):

2 observaciones sin el campo, solo con el código en notas → ¿se recuperan igual?

1 observación con el código mal escrito (TST 001 con espacio) → ¿la detecta el cruce?

1 observación de un taxón sensible, si aparece → ¿se oscurecen las coordenadas y afecta el vínculo?

1 observación cargada desde el celular de un estudiante, no desde el nuestro → ¿puede llenar el campo desde la app móvil, o solo desde el sitio web?

Ese último caso es el más crítico y el que más probablemente falle. Si el campo de observación no se puede llenar cómodamente desde la app en terreno, todo el mecanismo se cae y hay que apoyarse en las notas.

### Verificación

Exportar el proyecto a CSV y comprobar que las columnas del campo y de las notas llegan completas.

Cruzar por código contra la tabla de árboles y contar aciertos.

### Criterios

| Resultado | Lectura |
| --- | --- |
| ≥ 9 de 10 vinculadas por el campo | ✅ Mecanismo principal aprobado |
| El campo falla pero las notas rescatan ≥ 9 | 🟡 Se usan las notas como principal y el campo como respaldo |
| < 9 por ambas vías | ❌ Rediseñar: código en el nombre del archivo de la foto y planilla propia paralela |
| No se puede llenar el campo desde la app móvil | 🟡 El código va en notas y se enseña como paso 9 del protocolo |

Nota verificada: la documentación de iNaturalist advierte que los campos de observación "no están estrictamente regulados" (hay campos redundantes) y existen reportes históricos de fallas en la exportación. Por eso la redundancia en notas no es paranoia: es diseño.

## 7. Permisos, seguridad y consentimiento

No es burocracia: si esto falla, el proyecto no se ejecuta, y un comité evaluador lo va a preguntar.

| Asunto | Qué se necesita | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| Autorización del establecimiento | Carta de dirección autorizando la salida y el uso pedagógico | Antes del piloto |
| Consentimiento de apoderados | Autorización de salida + autorización de uso de imagen (hay registro audiovisual comprometido con FMA) | Antes del piloto |
| Seguridad vial | Trabajo en veredas con tráfico: chalecos reflectantes, ratio adulto/estudiante ≤ 1:8, evitar avenidas principales | Diseño del recorrido |
| Medición de árboles públicos | Medir con huincha no interviene el árbol ni requiere permiso municipal. Sí lo requeriría colocar placas → una razón más para no marcarlos | — |
| Datos de menores | Los datos publicados son de árboles, no de personas. Ningún nombre de estudiante en el conjunto de datos público | Diseño de la base |
| Cuentas de iNaturalist | Los menores de 13 años no pueden tener cuenta propia. Se usa una cuenta institucional del proyecto operada por el docente | Antes del piloto |

⚠️ El punto de las cuentas de iNaturalist es una restricción real que puede afectar el diseño según la edad del curso. Conviene verificarlo con la escuela antes de comprometer el mecanismo — si el curso es de básica, todo el registro pasa por cuenta institucional.

## 8. Cuánto costaría el levantamiento completo (método, no cifra inventada)

No se puede estimar antes del piloto: depende del tiempo por árbol, que es justamente lo que el piloto mide. Lo que sí se puede dejar es la fórmula, para llenarla con datos reales:

`

Jornadas de terreno = (nº de árboles × minutos por árbol) ÷ (minutos útiles por salida × equipos por salida)

Horas de especialista = nº de árboles × minutos de validación por árbol

Costo ≈ (jornadas × costo de jornada) + horas de especialista + materiales + movilización

`

Envolvente preliminar, con supuestos explícitos y sujeta a corrección por el piloto:

| Supuesto | Valor tentativo |
| --- | --- |
| Árboles totales (4 sitios × 60) | 240 |
| Minutos por árbol | por medir — hipótesis de trabajo: 12-15 |
| Equipos simultáneos por salida | 5 (de 3-4 estudiantes) |
| Minutos útiles por salida | 120 |
| Árboles por salida | ≈ 40-50 |
| Salidas de terreno necesarias | 5-6 (más 1 de repetición por sitio) |
| Validación taxonómica | por medir — hipótesis: 3-5 min/árbol → 12-20 h |
| Materiales de medición | huinchas, grillas, impresión, chalecos |

Si el piloto arroja 25 minutos por árbol en vez de 12, el proyecto no cabe en 240 árboles y hay que bajar a 160 o recortar la ficha. Descubrir eso ahora cuesta una tarde; descubrirlo en marzo cuesta el proyecto.

## 9. Criterios de éxito y fracaso

### 9.1 El criterio principal

El piloto es exitoso si detecta al menos TRES problemas metodológicos concretos y genera tres correcciones específicas al protocolo.

Un piloto donde "todo salió bien" es un piloto mal observado. Si nadie se equivocó, es que no miramos.

### 9.2 Criterios cuantitativos

| Indicador | ✅ Éxito | 🟡 Corregir | ❌ Rediseñar |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo por árbol | ≤ 15 min | 15-25 min | > 25 min |
| Fichas completas (sin campos vacíos críticos) | ≥ 90% | 70-90% | < 70% |
| RMSE del perímetro vs. técnico | ≤ 5 cm | 5-10 cm | > 10 cm |
| Concordancia en estado sanitario (κ) | ≥ 0,6 | 0,4-0,6 | < 0,4 |
| Observaciones vinculadas en iNaturalist | ≥ 90% | 70-90% | < 70% |
| Relocalización de árboles (de 5) | 5 | 4 | ≤ 3 |
| Morfotipos de líquenes por árbol | ≥ 2 | 1 | 0 |
| Árboles con ≥ 1 registro de biodiversidad | ≥ 80% | 50-80% | < 50% |
| Sesgo en selección (perímetro medio muestreado vs. censo) | sin diferencia | leve | los chicos se saltan sistemáticamente |

### 9.3 Qué significa cada resultado

Todo verde → sospechar. Revisar si la submuestra de control se hizo realmente a ciegas y si el técnico fue suficientemente estricto.

Amarillos → lo normal y lo deseable. Cada amarillo es una corrección concreta al protocolo.

Un rojo → se corrige ese componente y se repite solo esa parte, no todo el piloto.

Tres o más rojos → el diseño es demasiado ambicioso para el contexto escolar. Se recorta: menos variables, menos grupos de biodiversidad, más tiempo por árbol.

### 9.4 Qué produce el piloto (entregables)

Ficha v2, corregida, con los campos eliminados marcados y justificados.

Protocolo v2 para estudiantes.

Tabla de errores medidos (RMSE, sesgo, κ) — primer dato duro del control de calidad, y material publicable.

Veredicto sobre iNaturalist, con el mecanismo definitivo escrito.

Tiempo real por árbol, que dimensiona todo el proyecto.

Lista de materiales definitiva con cantidades.

20-25 árboles reales ya caracterizados: el inicio del catastro, no un ensayo desechable.

Registro fotográfico de la actividad → evidencia de trabajo con comunidades para la postulación y el registro audiovisual que FMA pide como compromiso.

## 10. Lo que necesito de ti para cerrar este paso

Direcciones de las tres escuelas → las ubico en la capa de unidades vecinales y decidimos el estrato con datos, no por intuición.

Qué curso y de qué edad. Cambia el lenguaje del protocolo y define lo de las cuentas de iNaturalist (menores de 13 no pueden tener cuenta propia).

¿Hay alguien que pueda hacer la validación taxonómica y la submuestra de control? Sin esa persona, las pruebas 4, 9 y 10 no se pueden ejecutar.

Fecha tentativa de la salida. De ahí sale si alcanza antes del 24 de agosto.

Qué es Ekuwün y qué relación tiene con las escuelas. Lo necesito para escribir bien la sección de trayectoria de la postulación, y no quiero suponerlo.