# Revisión del diseño a la luz de las respuestas oficiales de la Jornada

Fuente: Fondo FMA 2026-2027 — Preguntas y respuestas, Jornada de Orientación del 11 de agosto de 2026 (56 respuestas)

Fecha de revisión: 12 de agosto de 2026

Documentos revisados: FMA_2026_ESTRUCTURA_CONCEPTUAL.md · FMA_2026_DISENO_CIENTIFICO.md · FMA_2026_PILOTO.md

Criterio de esta revisión: solo se afirma lo que el documento de preguntas y respuestas dice.

Cuando una respuesta deja algo sin resolver, se marca como no resuelto en vez de completarlo

con supuestos. Las referencias Q## remiten al número de pregunta del documento oficial.

## Resumen: tres cambios de peso

|  | Qué creíamos | Qué dice la Jornada | Efecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Ser un proyecto urbano en un fondo de naturaleza es nuestro mayor riesgo de encaje" | Q24 y Q32: lo urbano no está excluido ni acotado a zonas rurales o naturales; encaja en temática 1 | 🟢 El riesgo N°1 se desactiva |
| 2 | "Hay que ejecutar el piloto antes del 24 de agosto o no acreditamos trayectoria" | Q4 y Q9: basta piloto o experiencia previa o trabajo con la comunidad; no se exige estar en ejecución | 🟢 Ya cumplimos. El piloto deja de ser urgencia |
| 3 | "Las aves eran opcionales, quizá prescindibles" | Q32 valida explícitamente un proyecto de aves urbanas en temática 1 | 🟢 Las aves ganan valor estratégico |

## 1. Ecosistemas urbanos — el punto que más nos afectaba

Lo que dice el documento:

Q32 (ecosistemas urbanos y conservación de aves): *puede enmarcarse en la temática 1, ya que las aves urbanas y ecosistemas urbanos no están excluidos ni acotados a zonas rurales o naturales; lo relevante es la coherencia con los objetivos de conservación y monitoreo.*

Q24 (proyecto urbano de refugios de flora nativa): *puede enmarcarse en la temática 1 o 3. Lo urbano no está excluido, siempre que se implemente en territorio nacional y cumpla los demás requisitos.*

Qué cambia en nuestro diseño:

En FMA_2026_ESTRUCTURA_CONCEPTUAL.md §8 puse como debilidad N°1 "esto es un proyecto urbano en un fondo de conservación de naturaleza", y dije que había que ganarse el argumento de que lo urbano cabe. Ya no hay que ganárselo: está respondido dos veces, y una de ellas para un caso casi idéntico al nuestro (aves urbanas en una comuna de Santiago).

✅ Bajar esa debilidad del primer lugar al rango de "riesgo menor, ya aclarado por la organización".

✅ Seguir argumentando la subrepresentación, porque eso sí sigue siendo nuestro: el fundamento de la temática 1 es que el ecosistema esté subrepresentado, y eso hay que demostrarlo con datos, no con la mera condición de urbano.

⚠️ Lo que la respuesta condiciona: "lo relevante es la coherencia con los objetivos de conservación y monitoreo". O sea: lo urbano entra, pero el proyecto igual tiene que leerse como conservación y monitoreo, no como gestión municipal ni como plataforma. El giro que ya decidimos —el árbol como hábitat— sigue siendo indispensable.

## 2. Monitoreo de biodiversidad subrepresentada

Lo que dice: Q32 y Q24 confirman la temática 1 como vía para proyectos urbanos de monitoreo de biodiversidad.

Lo que NO dice: no hay definición de qué cuenta como "subrepresentado", ni criterio para acreditarlo. No está resuelto en el documento.

Qué hacemos con eso: como no hay definición oficial, la carga de la prueba es nuestra y conviene resolverla con evidencia propia y verificable, no con retórica. Tres argumentos disponibles:

Ausencia de catastro municipal. El Art. 28 de la Ordenanza 004/2021 obliga al municipio a mantener un catastro forestal público y una plataforma que reciba aportes vecinales; no existe. Eso es subrepresentación documentada por omisión normativa.

Ausencia de datos de biodiversidad urbana para Temuco en las fuentes que revisamos.

Nuestro propio índice muestra unidades vecinales con 3% de cobertura arbórea: no solo faltan datos, falta el ecosistema mismo en buena parte de la ciudad.

⚠️ Antes de escribir el argumento 2 en la postulación hay que verificarlo: una consulta a GBIF/iNaturalist acotada a Temuco para cuantificar cuántos registros de biodiversidad urbana existen. Si resultan ser muchos, el argumento se cae y hay que usar otro. No afirmarlo sin haberlo consultado.

## 3. Trayectoria con comunidades — mejor de lo que pensábamos

Lo que dice:

Q1: las bases piden trayectoria en el territorio y/o con comunidades locales — "'y/o', no ambos a la vez". La experiencia con otras comunidades es antecedente válido como respaldo de capacidad. Formato libre.

Q29: las trayectorias individuales de los integrantes del equipo son válidas como experiencia comprobable.

Q40: la experiencia general con comunidades sirve aunque el trabajo en este territorio sea reciente, y no se exige que los grupos locales tengan personalidad jurídica.

Q2: no hay lista cerrada de documentos; se justifica con los antecedentes que se estimen más relevantes.

Qué cambia:

✅ El vínculo de Ekuwün con las tres escuelas cumple el requisito aunque sea reciente (Q40) y aunque las escuelas o el colectivo no tengan personalidad jurídica propia.

✅ Los CV de cada integrante suman (Q29). Conviene armar una ficha corta por persona: qué hizo, dónde, con quién.

✅ Al ser formato libre (Q1, Q2), podemos acreditar trayectoria con lo que mejor tenemos: el sitio público con resultados propios ya producidos.

⚠️ Ojo con Q31 y Q35: una misma organización o agrupación no puede presentar dos proyectos distintos. Si Ekuwün pensaba postular algo más a este mismo fondo, hay que elegir. Y Q7: una persona puede ser responsable de un proyecto e integrante del equipo de otro.

## 4. Piloto — deja de ser una urgencia (pero sigue siendo buena idea)

Lo que dice:

Q4: "etapa de ideas" es un proyecto sin ningún grado de desarrollo o validación previa — sin piloto, sin trabajo previo con la comunidad, sin antecedentes de factibilidad. Esos quedan excluidos.

Q9: no se exige que el proyecto esté en ejecución. Se exige validación que supere la etapa de idea: piloto, experiencia previa, o trabajo con la comunidad. Estar en marcha es antecedente favorable pero no requisito excluyente.

Corrección a lo que te dije antes. En FMA_2026_PILOTO.md §0 planteé el piloto casi como condición para acreditar trayectoria. Según Q4 y Q9 eso no es así: los tres criterios son alternativos, y nosotros ya cumplimos dos de forma independiente (antecedentes de factibilidad con el análisis satelital publicado; trabajo con la comunidad vía Ekuwün y el sistema de denuncias en operación).

Qué cambia en la práctica:

✅ El piloto deja de ser una carrera contra el 24 de agosto. Si se puede hacer antes, suma; si no alcanza, la postulación no queda coja.

✅ Eso libera los días restantes para lo que sí es indispensable: cartas de apoyo, equipo, formulario y el PDF de presentación.

✅ El piloto sigue siendo necesario metodológicamente —el tiempo por árbol define si el proyecto cabe en 240 árboles— pero puede ejecutarse como primera actividad del proyecto adjudicado, en diciembre.

💡 Alternativa que aparece: si no alcanza el piloto completo, se puede hacer solo la prueba de iNaturalist (§6 del documento del piloto), que toma una tarde, no requiere escuela y cierra la única verificación técnica que dejamos pendiente por escrito.

## 5. Continuidad — el requisito es más blando de lo que asumimos

Lo que dice Q3: "impulsar mayores acciones a largo plazo" significa que el proyecto *no sea un hecho aislado, sino que deje capacidades, metodologías, alianzas o resultados que permitan continuidad, réplica o escalamiento*. Y explícitamente: no se exige que esa continuidad esté financiada o comprometida al momento de postular.

Qué cambia:

✅ Nuestro entregable central —protocolo replicable + red de docentes formados + línea base marcada— es literalmente la definición de Q3. Las cuatro palabras que usa (capacidades, metodologías, alianzas, resultados) describen el proyecto.

✅ No hay que prometer financiamiento futuro ni convenios firmados de continuidad. Alivia la sección más incómoda de escribir.

💡 Y refuerza algo que ya habíamos decidido: la remedición a 3-5 años no necesita estar financiada para ser un argumento válido de continuidad.

## 6. Equipamiento — se abre una puerta que teníamos cerrada

Lo que dice Q38: bienes durables y equipamiento (cámaras, herramientas, mobiliario) son financiables en principio, si son pertinentes y necesarios para la ejecución. No hay lista cerrada de bienes permitidos o prohibidos.

Qué cambia: habíamos presupuestado mentalmente solo consumibles (huinchas, impresión). Ahora es legítimo considerar:

| Equipamiento | Para qué | Justificación de pertinencia |
| --- | --- | --- |
| Binoculares (2-3) | Punto de conteo de aves | Sin ellos, las aves no son viables como grupo |
| Lupas de mano 10× | Morfotipos de líquenes | Aumenta la resolución de la variable núcleo |
| Forcípula o cinta diamétrica | Submuestra de control del técnico | Es el instrumento de referencia contra el que se mide el error |
| Cámara | Registro audiovisual comprometido con FMA + fotos de identificación | Q38 la menciona expresamente; y Q13/Q46 hacen del audiovisual un componente válido |
| Grillas de acetato | Protocolo de líquenes | Consumible |

⚠️ Con criterio: Q38 dice "en principio" y condiciona a pertinencia. Un presupuesto cargado a equipamiento en un proyecto de $6.000.000 se leería mal. Los binoculares y las lupas se justifican solos porque habilitan variables del diseño; el mobiliario no tendría cómo justificarse.

## 7. Honorarios — sin techo, y la coordinación se paga

Lo que dice:

Q5 y Q25: no hay porcentajes máximos ni mínimos por ítem, salvo la recomendación de no concentrar todo en honorarios. Financiables: honorarios, gastos operacionales, materiales, insumos, traslados y otros.

Q55: la coordinación no tiene por qué ser ad honorem; los recursos pueden pagarla.

Q17: traslado y combustible son financiables.

Q36: el representante legal de una persona jurídica puede percibir honorarios.

Qué cambia: el rol que identificamos como cuello de botella —quien valida taxonómicamente y hace la submuestra de control— se puede pagar, y eso vuelve mucho más realista conseguirlo. Lo mismo la coordinación y el traslado de los equipos a terreno. Es información directamente aplicable al paso 7 (presupuesto), donde ya no hay que asumir voluntariado.

## 8. Gestión de datos — admisible, pero subordinada

Lo que dice Q23: las bases exigen vincular ciencias naturales con "otras disciplinas" sin cerrar la lista. *Administración o gestión de datos podría calzar si está al servicio de los objetivos de conservación; "negocios" es más riesgoso.*

Qué cambia: en el análisis conceptual dije que la tecnología no figura entre las disciplinas nombradas por las bases y que había que presentarla solo como herramienta. Q23 matiza: la gestión de datos puede contar como disciplina vinculada, pero con la condición explícita de estar al servicio de la conservación.

✅ Podemos mencionar la gestión de datos como una de las disciplinas articuladas.

⚠️ Pero la respuesta usa "podría", no "puede". No es una habilitación firme. Sigue siendo más seguro apoyarse en educación, ciencias sociales y arte como disciplinas principales, y presentar los datos como el hilo que las conecta.

⚠️ No cambia nada respecto de la exclusión de campañas comunicacionales: el generador de contenido para redes sigue fuera.

## 9. Colecciones biológicas — la oportunidad más concreta que aparece

Lo que dice Q21: la temática 6 es *"Colecciones biológicas y/o geológicas: creación, mantención, sistematización, rescate y capacitación para su gestión"*, y es una de las siete temáticas admisibles.

Qué cambia: el herbario escolar ilustrado que propuse como componente artístico deja de ser un adorno y pasa a ser encaje temático adicional explícito. La palabra "creación" cubre exactamente lo que haríamos, y "capacitación para su gestión" cubre la formación de docentes y estudiantes para mantenerlo.

Recomendación: declarar el proyecto en temática 1 como principal, mencionando vínculo con 2 (traspaso de conocimientos a generaciones jóvenes) y 6 (creación de colección). Las bases solo exigen relacionarse con al menos una; mostrar tres bien fundamentadas es coherencia, no dispersión — siempre que las tres sean reales y no decorativas.

💡 Una idea que ahora tiene respaldo: una colección de referencia de líquenes y cortezas del arbolado de Temuco, curada por las escuelas, con fotografías e ilustraciones. Es colección biológica (temática 6), es la variable núcleo del diseño científico, y es el objeto tangible que queda en cada escuela.

## 10. Componente audiovisual — permitido, con una condición estricta

Lo que dice:

Q13: un cortometraje es admisible en principio, pero *debe leerse como documentación o educación, no como pieza de difusión aislada*. Se excluyen campañas comunicacionales.

Q46: documental, audiovisual o audiolibro son de interés si se enmarcan en las temáticas; el riesgo está en que se lean como campañas comunicacionales.

Q41 y Q42: un documental es financiable si se enmarca como documentación de conocimientos (temática 2), y su difusión en el territorio es coherente como actividad complementaria.

Q27: una muestra fotográfica debe enmarcarse como difusión de un proyecto de conservación, no como fin en sí misma (las exposiciones de arte están excluidas).

Qué cambia:

✅ El registro audiovisual que FMA exige como compromiso puede además ser un producto del proyecto si se enmarca como documentación educativa.

✅ Refuerza la elección del herbario ilustrado por sobre una exposición: Q27 pone la exposición en zona de riesgo, mientras que la colección tiene respaldo explícito en Q21.

⚠️ Regla práctica que se desprende: todo producto visual del proyecto debe presentarse como documentación o material educativo, nunca como "difusión" a secas. Es una cuestión de encuadre, y de encuadre depende que sea financiable o excluido.

## 11. Participación científica — no resuelto, y hay que decirlo así

Lo que dice Q48, literalmente: *"No se define un nivel de participación específico. Las bases piden vincular las ciencias naturales con otras disciplinas para el logro de los objetivos, sin precisar si esto exige un rol activo permanente del científico dentro del equipo o si puede ser un aporte puntual."*

Qué significa para nosotros:

🟡 No hay respuesta. La pregunta que más nos importaba —¿basta un especialista que valide de forma puntual?— quedó explícitamente sin resolver.

Decisión prudente: diseñar como si sí hiciera falta un rol sustantivo. En nuestro caso no es una concesión, porque el diseño realmente lo necesita: sin validación taxonómica no hay H1 ni H3, y sin submuestra de control no hay control de calidad. La necesidad es científica antes que reglamentaria.

✅ Y con Q5/Q55/Q29, ese rol se puede pagar y su trayectoria individual acredita experiencia del equipo. Las tres respuestas juntas convierten el cuello de botella en algo resoluble.

## 12. Otros hallazgos operativos que conviene tener a la vista

| Q | Hallazgo | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Q8 | La postulación incluye un PDF de presentación de 7 planas, de contenido y formato libres | Hay que producirlo. No estaba en nuestro plan |
| Q34 | El formulario en línea detalla los documentos requeridos y permite guardar el progreso | Conviene abrirlo ya para inventariar qué piden |
| Q11 y Q12 | No hay que usar toda la ventana dic-2026 a ago-2027; no se fija duración mínima ni máxima. Q12 aclara que la concentración de actividades no está desarrollada en la documentación | 🔑 Muy relevante — ver §13 |
| Q33 | No hay planilla de evaluación publicada; el comité evalúa cumplimiento de requisitos y coherencia | No hay puntajes que optimizar. La coherencia interna es el criterio |
| Q39 | No hay formato exigido para cartas de apoyo | Se pueden pedir ya, sin esperar plantilla |
| Q47 | Un colectivo no formalizado postula a nombre de una persona natural representante | Aplicable si Ekuwün no tiene personalidad jurídica |
| Q10 | Una fundación ligada a un colegio subvencionado puede postular | Vía alternativa si alguna escuela tiene fundación |
| Q30 | No hay número mínimo ni máximo de integrantes del equipo | Libertad para dimensionar el equipo (paso 3) |
| Q53 | FMA acompaña y hace seguimiento tras la adjudicación, también a personas naturales | Reduce el riesgo de postular como persona natural |

## 13. El hallazgo que más afecta el diseño: la ventana de ejecución vs. la biología

Q11 y Q12 confirman que la ejecución va entre diciembre 2026 y agosto 2027, sin obligación de usar todo el rango. Al cruzar eso con el calendario escolar chileno y con la fenología del hemisferio sur aparece una tensión que no habíamos considerado y que hay que resolver antes de escribir el cronograma:

| Mes | Escuela | Biología (Temuco) |
| --- | --- | --- |
| Dic 2026 | 🟡 Últimas semanas, cierre de año, evaluaciones | ✅ Óptimo: verano, máxima actividad |
| Ene-Feb 2027 | ❌ Vacaciones | ✅ Óptimo |
| Mar-Abr 2027 | ✅ Inicio de año escolar | ✅ Bueno: aún cálido |
| May-Ago 2027 | ✅ En clases | ❌ Otoño-invierno lluvioso y frío: artrópodos y aves en mínimos |

Consecuencias concretas:

La ventana real de terreno con estudiantes para artrópodos y aves es marzo-abril de 2027. Son unas seis semanas. Todo el trabajo de campo de esos grupos tiene que caber ahí.

Esto refuerza —ahora por una razón adicional— la decisión de poner los líquenes como grupo núcleo: son los únicos observables todo el año, incluido el invierno de Temuco. Sin ellos, el proyecto tendría meses muertos.

Diciembre 2026 sirve para preparar, no para medir con cursos: piloto, formación docente, compra de materiales, prueba de iNaturalist.

Mayo a agosto de 2027 es tiempo de gabinete: validación taxonómica, análisis, expedientes del Art. 9, herbario, devolución a las comunidades. Que sea invierno no es un problema si las actividades de esos meses son bajo techo.

Es un ajuste de diseño, no un obstáculo — pero había que verlo antes del cronograma, no después.

## 14. Qué cambio en los documentos anteriores

| Documento | Cambio |
| --- | --- |
| FMA_2026_ESTRUCTURA_CONCEPTUAL.md §8 | La debilidad N°1 ("proyecto urbano en fondo de naturaleza") baja de categoría por Q24/Q32 |
| FMA_2026_ESTRUCTURA_CONCEPTUAL.md §2 | Se agrega la temática 6 (colecciones) como vínculo declarable por Q21 |
| FMA_2026_PILOTO.md §0 | Se corrige: el piloto no es condición de admisibilidad (Q4, Q9) |
| FMA_2026_DISENO_CIENTIFICO.md §6 | Las aves suben de prioridad por Q32; se agrega la restricción estacional de §13 |

## 15. Lo que sigue sin estar resuelto por el documento

Para no inventar requisitos, dejo explícito lo que no quedó respondido:

Q48: el nivel de participación exigido al científico. Sin definir.

Q12: reglas sobre concentración de actividades en el período. "No está desarrollado en la documentación disponible."

Q33: no existe planilla de evaluación con puntajes publicada.

Q27: "beneficiarios directos" no está definido explícitamente; se infiere que son quienes participan o se benefician directamente.

Qué cuenta como "subrepresentado": ninguna respuesta lo define (§2).

En los cinco casos, la conducta correcta es diseñar por el lado conservador y no dar por ganado lo que no está escrito.